Приложение № 2

Утверждено Постановлением Администрации

Артинского городского округа

от    №

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Артинском городском округе до 2027 года»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя на начало реализации программы | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Артинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Развитие культуры, самобытного народного творчества, повышение уровня интеллектуального и культурного развития жителей округа и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации в Артинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число посещений муниципальных библиотек | Тыс. человек |  |  | 121,0 | 121,6 |  |  | 122 | 122,5 |  | 123 |  | 123 |  | 123 |  |  | ФЗ от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (далее - ФЗ от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ), решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |
| 5 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Артинского городского округа в расчете на 1000 жителей | единиц |  |  | 3 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | ППСО от 06.11.2012 N 1238-ПП "О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года" (далее - ППСО от 06.11.2012 N 1238-ПП), решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |
| 6 | Количество книговыдач на 1 жителя | единиц |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  | 8,5 | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,7 |  | 8,7 |  |  | ФЗ от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ |  |
| 7 | Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети | процентов |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | ФЗ от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ |  |
| 8 | Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | процентов от общего количества жителей |  |  | 9 | 9 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | ППСО от 06.11.2012 №1238-ПП |  |
| 9 | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории АГО (нарастающим итогом) | процентов |  |  | 70 | 80 |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | ППРФ от 26.01.2016 № 38 |  |
| 10 | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов |  |  | 8,2 | 8,3 |  |  | 8,4 | 9 |  | 9,2 |  | 9,4 |  | 9,5 |  |  | ППСО от 26.02.2013. № 224-ПП, ПААГО от 08.082013 №966, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |
| 11 | Проведение культурно-массовых социально-значимых мероприятий в соответствии с перечнем утвержденных мероприятий (социально-культурные проекты) | единиц |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 51 |  | 51 |  | 50 |  | 50 |  |  | решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |
| 12 | Участие в конкурсном отборе на капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в сельской местности | единиц |  |  | 1 | 1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 |  |
| 13 | Участие в конкурсе на получение субсидий из феФедерального бюджета на оснащение оборудованием кинозалов | единиц |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ППРФ от 26.01.2016 № 38 |  |
| 14 | Число посещений культурных мероприятий | Тысяч посещений |  |  | - | - |  |  | - | - |  | 719,18 |  | 784,56 |  | 914,89 |  |  | Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда» |  |
| 15 | Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | человек |  |  | 82309 | 82890 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | ППСО от 30.08.2016 N 595-ПП |  |
| 17 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения | процентов |  |  | 56,7 | 56,7 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | ППСО от 30.08.2016 N 595-ПП |  |
| 18 | Увеличение числа посещений организаций культуры | процентов |  |  | 100 | 101 |  |  | 103 | 105 |  | 107 |  | 110 |  | 115 |  |  | Распоряжение ПСО от 17.02.2020 N 46 «Об утверждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» |  |
| 19 | Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно- досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процентов |  |  | 41 | 41 |  |  | 41 | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  |  | ППСО от 30.08.2016 N 595-ПП |  |
| 20 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющие звание «народный (образцовый)» | единиц |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | Программа СЭР, от 29.11.2018 № 63 |  |
| 21 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов |  |  | 90 | 90 |  |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  |  | Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со финансирования, которых предоставляются субсидии из областного бюджета (далее - Перечень расходных обязательств муниципальных образований) |  |
| 22 | Введение в эксплуатацию зданий после реконструкции | единиц |  |  | - | - |  |  | - | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 |  |
| 23 | Доля обеспеченности объектов культуры средствами антитеррористической защищенности | процентов |  |  | 0 | 13 |  |  | 13 | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  |  | ППСО от 30.08.2016 г. № 595 -ПП |  |
| 24 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | единиц |  |  | - | - |  |  | - | - |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  | Национальный проект «Культура», региональный проект «Творческие люди» |  |
| 25 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | единиц |  |  | - | - |  |  | - | - |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  |  | Национальный проект «Культура», региональный проект «Творческие люди» |  |
| 26 | Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры, формирование в Артинском городском округе информационного пространства, основанного на знаниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество действующих виртуальных музеев | единиц |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224- ПП |
| 28 | Количество музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет | единиц |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП |
| 29 | Количество муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде | процентов |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП |
| 30 | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процентов в общем количестве этих библиотек |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП |  |  |  |
| 31 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек АГО (по сравнению с предыдущим годом) | процентов |  |  | 4,5 | 4,6 |  |  | 4,7 | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,9 |  |  | ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |  |
| 32 | В том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процентов |  |  | 4,5 | 4,6 |  |  | 4,7 | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 4,9 |  |  | ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП |  |  |  |
| 33 | Количество электронных изданий поступивших в фонды муниципальных библиотек | единиц |  |  | 290 | 295 |  |  | 295 | 299 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |  |
| 34 | Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | количество точек доступа |  |  | 14 | 14 |  |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |  |
| 35 | Количество муниципальных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | количество |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | ППСО от 30.08.2016 № 595-ПП |  |  |  |
| 36 | Количество обращений к порталу «Культура Урала РФ» | единиц |  |  | - | - |  |  | - | 160 |  | 240 |  | 305 |  | 400 |  |  | Национальный проект «Культура», региональный проект «Цифровая культура» |  |  |  |
| 37 | Задача 4. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с национально-культурными общественными объединениями и казачеством в Артинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов | тыс. человек |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 3,0 | 4,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | ППРФ от 29.12.2016 N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  |  |  |
| 39 | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП, постановление Администрации АГО от 07.11.2014 №1246 |  |  |  |
| 41 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек |  |  | 171,2 | 172 |  |  | 172 | 172 |  | 172 |  | 179 |  | 179 |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП постановление Администрации АГО от 07.11.2014 №1246 |  |  |
| 42 | Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры Артинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ППСО от 08.02.2011 N 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" |  |  |
| 44 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры | Процентов |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры |  |  |
|  | Задача 7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений культуры |  | Коли чество | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Налоговая декларация по земельному налогу |  |  |  |
| 46 | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Цель. Развитие культуры, самобытного народного творчества, повышение уровня интеллектуального и культурного развития жителей округа и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации в Артинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ##### Задача 1. Совершенствование подготовки выпускников муниципального образовательного учреждения в сфере культуры ##### и искусства - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Артинская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Количество обучающихся в детской школе искусств | человек |  |  | 215 | 220 |  |  | 225 | 225 |  | 225 |  | 225 |  | 235 |  |  | ППСО от 15.04.2011 № 415-ПП, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |
| 50 | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 12 |  |  | ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |
| 51 | Доля учащихся привлекаемых к участию в творческих конкурсных мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов |  |  | 50 | 50 |  |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  |  | ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП, ПААГО от 08.08.2013 №966, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |
| 52 | Доля обеспеченности объектов дополнительного образования средствами антитеррористической защищенности | процентов |  |  | - | - |  |  | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ППСО от 30.08.2016 г. № 595 -ПП |  |  |

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя на начало реализации программы | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Артинском городском округе до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Развитие культуры, самобытного народного творчества, повышение уровня интеллектуального и культурного развития жителей округа и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации в Артинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число посещений муниципальных библиотек | Тыс. человек |  |  | 121,0 | 122 |  |  | 122 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (далее - ФЗ от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ), решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |
| 5 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Артинского городского округа в расчете на 1000 жителей | единиц |  |  | 3 | 110 |  |  | 120 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 06.11.2012 N 1238-ПП "О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года" (далее - ППСО от 06.11.2012 N 1238-ПП), решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |
| 6 | Количество книговыдач на 1 жителя | единиц |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ |  |
| 7 | Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети | процентов |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ |  |
| 8 | Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | процентов от общего количества жителей |  |  | 9 | 10,5 |  |  | 10,5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 06.11.2012 №1238-ПП |  |
| 9 | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории АГО (нарастающим итогом) | процентов |  |  | 70 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППРФ от 26.01.2016 № 38 |  |
| 10 | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов |  |  | 8,2 | 9,5 |  |  | 9,6 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013. № 224-ПП, ПААГО от 08.082013 №966, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |
| 11 | Проведение культурно-массовых социально-значимых мероприятий в соответствии с перечнем утвержденных мероприятий (социально-культурные проекты) | единиц |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |
| 12 | Участие в конкурсном отборе на капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в сельской местности | единиц |  |  | 1 | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 |  |
| 13 | Участие в конкурсе на получение субсидий из феФедерального бюджета на оснащение оборудованием кинозалов | единиц |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ППРФ от 26.01.2016 № 38 |  |
| 14 | Число посещений культурных мероприятий | Тысяч посещений |  |  | - | 689,28 |  |  | 765,86 | 842,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда» |  |
| 15 | Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | человек |  |  | 82309 | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 30.08.2016 N 595-ПП |  |
| 17 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения | процентов |  |  | 56,7 | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 30.08.2016 N 595-ПП |  |
| 18 | Увеличение числа посещений организаций культуры | процентов |  |  | 100 | 115 |  |  | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение ПСО от 17.02.2020 N 46 «Об утверждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» |  |
| 19 | Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно- досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процентов |  |  | 41 | 41 |  |  | 41 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 30.08.2016 N 595-ПП |  |
| 20 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющие звание «народный (образцовый)» | единиц |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа СЭР, от 29.11.2018 № 63 |  |
| 21 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов |  |  | 90 | 97 |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со финансирования, которых предоставляются субсидии из областного бюджета (далее - Перечень расходных обязательств муниципальных образований) |  |
| 22 | Введение в эксплуатацию зданий после реконструкции | единиц |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 |  |
| 23 | Доля обеспеченности объектов культуры средствами антитеррористической защищенности | процентов |  |  | 0 | 82 |  |  | 82 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 30.08.2016 г. № 595 -ПП |  |
| 24 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | единиц |  |  | - | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Национальный проект «Культура», региональный проект «Творческие люди» |  |
| 25 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | единиц |  |  | - | 35 |  |  | 40 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | Национальный проект «Культура», региональный проект «Творческие люди» |  |
| 26 | Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры, формирование в Артинском городском округе информационного пространства, основанного на знаниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество действующих виртуальных музеев | единиц |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224- ПП |
| 28 | Количество музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет | единиц |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП |
| 29 | Количество муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде | процентов |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП |
| 30 | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процентов в общем количестве этих библиотек |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП |  |  |  |
| 31 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек АГО (по сравнению с предыдущим годом) | процентов |  |  | 4,5 | 16 |  |  | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |  |
| 32 | В том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процентов |  |  | 4,5 | 16 |  |  | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП |  |  |  |
| 33 | Количество электронных изданий поступивших в фонды муниципальных библиотек | единиц |  |  | 290 | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |  |
| 34 | Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | количество точек доступа |  |  | 14 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |  |
| 35 | Количество муниципальных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | количество |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 30.08.2016 № 595-ПП |  |  |  |
| 36 | Количество обращений к порталу «Культура Урала РФ» | единиц |  |  | - | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | Национальный проект «Культура», региональный проект «Цифровая культура» |  |  |  |
| 37 | Задача 4. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с национально-культурными общественными объединениями и казачеством в Артинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов | тыс. человек |  |  | 2,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППРФ от 29.12.2016 N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  |  |  |
| 39 | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП, постановление Администрации АГО от 07.11.2014 №1246 |  |  |  |
| 41 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек |  |  | 171,2 | 179 |  |  | 179 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 N 224-ПП постановление Администрации АГО от 07.11.2014 №1246 |  |  |
| 42 | Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры Артинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 08.02.2011 N 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" |  |  |
| 44 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры | Процентов |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры |  |  |
|  | Задача 7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений культуры |  | Коли чество | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Налоговая декларация по земельному налогу |  |  |  |
| 46 | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Цель. Развитие культуры, самобытного народного творчества, повышение уровня интеллектуального и культурного развития жителей округа и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации в Артинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ##### Задача 1. Совершенствование подготовки выпускников муниципального образовательного учреждения в сфере культуры ##### и искусства - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Артинская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Количество обучающихся в детской школе искусств | человек |  |  | 215 | 210 |  |  | 213 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 15.04.2011 № 415-ПП, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |
| 50 | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |
| 51 | Доля учащихся привлекаемых к участию в творческих конкурсных мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов |  |  | 50 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП, ПААГО от 08.08.2013 №966, решение Думы АГО от 29.11.2018г. № 63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» |  |  |
| 52 | Доля обеспеченности объектов дополнительного образования средствами антитеррористической защищенности | процентов |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ППСО от 30.08.2016 г. № 595 -ПП |  |  |