Исполнение муниципальных программ Артинского городского округа за 2022 год.

| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка полноты финансирования Qj | Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2 | Результат оценки эффективности МП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение общественной безопасности на территории Артинского городского округа до 2024 года» | Отдел ГО и ЧС Администрации АГО (Евсин О.Н.) | 0,97 | 1,0 | «4» | Оценка -4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
| 2. | «Развитие строительного комплекса в Артинском городском округе до 2024 года» | Заместитель Главы Администрации АГО (Мотыхляев В.Н.); Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО (Власова Н.А.) | 0,47 | 0,49 | «2» | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно порставить вопрос о досрочном прекращении МП |
| 3. | «Развитие архивного дела на территории Артинского городского округа в 2017-2023 гг.» | Архивный отдел Администрации АГО (Зыкова Т.И.) | 1 | 1,01 | «5» | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы. |
| 4. | «Управление муниципальной собственностью на территории Артинского городского округа в 2014-2024 гг.» | Комитет по управлению имуществом Администрации АГО (Акулова Н.И.) | 0,31 | 0,82 | «1» | Оценка -1. Низкая эффективность муниципальной программы необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления |
| 5. | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Артинском городском округе до 2024 года» | Комитет по экономике Администрации АГО (Куляшова Т.В.) | 0,96 | 2,1 | «4» | Оценка -4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
| 6. | «Развитие системы образования в Артинском городском округе до 2024 года» | Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.) | 0,98 | 0,98 | «5» | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы. |
| 7. | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артинском городском округе до 2024 года» | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО (Богатырева Н.Е.) | 1,0 | 1,0 | «5» | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы.ё |
| 8. | «Развитие культуры в Артинском городском округе до 2024 года» | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО (Богатырева Н.Е.) | 1,0 | 4,2 | «4» | Оценка - 4. Полное финансирование. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
| 9. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года» | Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) | 0,96 | 0,97 | «4» | Оценка -4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
| 10. | «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа на 2019-2024 годы» | Заместитель Главы Администрации АГО (Мотыхляев В.Н.) | 0,97 | 1,0 | «4» | Оценка -4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
| 11. | «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Артинского городского округа до 2024 год» | Заместитель Главы Администрации АГО (Мотыхляев В.Н.); Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.); Отдел ГО и ЧС Администрации АГО (Евсин О.Н.) | 0,59 | 0,7 | «4» | Оценка — 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и /или выделения дополнительного финансирования. |
| 12. | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Артинского городского округа до 2024 года» | Юридический отдел Администрации АГО (Омелькова Л.И.) | 0,94 | 1,13 | «3» | Оценка -3. Средний уровень эффективности муниципальной программы, необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды на другие муниципальные программы |
| 13. | «Информационное общество Артинского городского округа до 2024 года» | Орг. отдел Администрации АГО (Снигирева Л.М.) | 0,94 | 0,98 | «4» | Оценка — 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и /или выделения дополнительного финансирования. |
| 14. | «Социальная поддержка населения Артинского городского округа до 2024 года» | Заместитель Главы Администрации АГО (Токарев С.А.) | 0,98 | 0,96 | «5» | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы. |
| 15. | «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Артинского городского округа и противодействие коррупции в Артинском городском округе до 2024 года» | Юридический отдел Администрации АГО (Щепочкина Л.И.) | 0,62 | 0,92 | «4» | Оценка — 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и /или выделения дополнительного финансирования. |
| 16. | «Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, расположенных на территории Артинского городского округа в 2017 – 2022 годы» | Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) | 1,0 | 1,0 | «5» | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы. |
| 17. | «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа» | Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) | 1,0 | 0,87 | «3» | Оценка -3. Средний уровень эффективности муниципальной программы, Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования. |
| 18. | «Развитие физической культуры и спорта в Артинском городском округе до 2024 года» | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО (Богатырева Н.Е.) | 1,0 | 1,01 | «5» | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы. |