Утвержден

постановлением Администрации

Артинского городского округа

от 01.10.2024 г. № 559

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа до 2035 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия/ проекта | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя |  | Единица измерения |  |  | Величина ожидаемого результата или целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование муниципаль- ной программы |  |  | Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год (факт) |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2030 год |  |  | 2035 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала Цель 1. Сохранение и развитие потенциала здоровья населения Артинского городского округа (далее – АГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача 1. Обеспечение здоровья жителей, в том числе за счет формирования потребности и создания условий для здорового образа жизни Стратегическая программа «Здоровый городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Организация и проведение массовых мероприятий по вопросам формирования ЗОЖ | Продолжительность жизни |  | лет |  |  | 70,92 |  |  | 73,0 |  |  | 73,6 |  |  | 73,7 |  |  | 73,8 |  |  | 74,0 |  |  | 74,6 |  |  | Комплексная программа «Укрепление общественного здоровья на территории АГО на 2021- 2025 годы» |  |  | Заместитель Главы Администрации АГО по социальным вопросам, Управление образования, Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики, МБУ «Старт», МБУ РМ «ОДПМК» |  |  |
|  |  |  | Численность населения |  | человек |  |  | 25240 |  |  | 24973 |  |  | 27204 |  |  | 27300 |  |  | 27350 |  |  | 27421 |  |  | 27638 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Задача 2. Удовлетворение потребности АГО в квалифицированных медицинских кадрах Стратегическая программа «Городской округ доступного и комфортного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда АГО на основании договора найма служебного жилого помещения медицинским работникам ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» | Количество медицинского персонала (врачи, средний медицинский персонал), которому предоставлены меры поддержки (ежегодно) |  | человек |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Постановление Администрации АГО от 11.08.2009 № 492 Положение «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории АГО» |  |  | Юридический отдел Администрации АГО, комитет по управлению имуществом Администрации АГО |  |  |
| 1.2.2 |  | Реализация комплексного плана мероприятий по созданию благоприят-ных условий для осуществления медицинскими работниками трудовой деятельности и проживания на территории АГО | Фактическое количество врачей МАУЗ СО «Артинская ЦРБ» |  | человек |  |  | 52 |  |  | 53 |  |  | 55 |  |  | 56 |  |  | 57 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Задача 3. Обеспечение доступного качественного образования и удовлетворение потребности АГО в квалифицированных кадрах Стратегическая программа «Образование - основа развития, залог успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Капитальный ремонт муниципальных учреждений дошкольного образования |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-ного ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образова-тельных учреждений (количество объектов) | % |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в АГО до 2027 года» |  |  | Управление образования Администрации АГО |  |  |
|  |  |  |  | Площадь здания, приведенного в норма-тивное состояние посредством капитального ремонта |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1055,6 кв.м. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Развитие материально- технической базы образовательных организаций |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, требую-щих капитального ремонта, приведения в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства | процентов |  |  | 90 |  |  | 80 |  |  | 70 |  |  | 60 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в АГО до 2027 года» |  |  | Управление образования Администрации АГО |  |  |
| 1.3.3 |  | Строительство пристроя к зданию МАУ «Артинская СОШ № 1» |  | Количество обучаю-щихся в муниципаль-ных общеобразова-тельных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек |  |  | 523 |  |  | 512 |  |  | 500 |  |  | 483 |  |  | 470 |  |  | 200 |  |  | 150 |  |  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в АГО до 2027 года» |  |  | Управление образования Администрации АГО |  |  |
|  |  |  |  | Создание условий обучения, отвечающих требованиям СанПиН для учащихся | мест |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | Строительство пристроя к зданию МАУ «Артинская СОШ № 6» |  | Количество обучаю-щихся в муниципаль-ных общеобразова-тельных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек |  |  | 523 |  |  | 512 |  |  | 500 |  |  | 483 |  |  | 470 |  |  | 200 |  |  | 150 |  |  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в АГО до 2027 года» |  |  | Управление образования Администрации АГО |  |  |
|  |  |  |  | Создание условий обучения, отвечающих требованиям СанПиН для учащихся | мест |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | Строительство начальной школы -детского сада в с. Пристань на 100 мест |  | Ввод мест в общеобразовательных организациях (ежегодно) | место |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 400 |  |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Создание условий обучения, отвечающих требованиям СанПиН для учащихся | мест |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 400 |  |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Создание условий дошкольного обучения, отвечающих требованиям СанПиН | мест |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  | Строительство детского сада в с.Сажино |  | Ввод мест в дошколь-ных образовательных организациях (ежегодно) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в АГО до 2027 года» |  |  | Управление образования Администрации АГО |  |  |
| 1.3.7. |  | Создание на базе образовательных организаций АГО Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  | Количество созданных Центров | штук |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. |  | Поддержка педагогических работников |  | Количество педагогических работников, которым предоставлены меры поддержки (ежегодно) | человек |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 979-ПП |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Задача 4. Развитие культуры, самобытного народного творчества, создание благоприятных условий для самореализации населения Стратегическая программа «Городской округ культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Реконструкция, капитальный ремонт и переоборудование филиалов МБУ «ЦБС АГО» (Нижний Бардым, Верхний Бардым, Манчаж, Детская библиотека, Старые Арти, Малые Карзи, Поташка, Усть-Югуш) | Число посещений муниципальных библиотек |  | человек |  |  | 318,6 |  |  | 103000 |  |  | 104000 |  |  | 104500 |  |  | 105000 |  |  | 105100 |  |  | 104600 |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в АГО до 2027 года» |  |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО, МБУ «ЦКД и НТ АГО», МБУ «ЦБС АГО» |  |  |
| 1.41.4.21.4.2. |  | Реконструкция, капитальный ремонт и переоборудование филиалов Центра культуры, досуга и народного творчества | Посещаемость населением АГО мероприятий, проводимых культурно – досуговыми учреждениями |  | процентов |  |  |  |  |  | 184 |  |  | 186 |  |  | 186,5 |  |  | 187 |  |  | 188 |  |  | 188,8 |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в АГО до 2027 года» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в АГО до 2027 года» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение числен-ности участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | % |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 9,5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10,5 |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в АГО до 2027 года» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество посещений культурных мероприятий (ежегодно) |  | тыс. посещений |  |  | 364,09 |  |  | 536,1 |  |  | 689,28 |  |  | 765,86 |  |  | 842,45 |  |  | 1148,8 |  |  | 1148,8 |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в АГО до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  | Капитальный ремонт и переоборудование районного Дома культуры | Площадь здания, приведенного в нормативное состояние |  | кв.м. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 722,3 |  |  | - |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в АГО до 2027 года» |  |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО, МБУ «ЦКД и НТ АГО» |  |  |
|  |  |  | Количество посещений культурных мероприятий (ежегодно) |  | тыс. посещений |  |  | 364,09 |  |  | 536,1 |  |  | 689,28 |  |  | 765,86 |  |  | 842,45 |  |  | 1148,8 |  |  | 1148,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  | Капитальный ремонт и переоборудование Сажинского сельского Дома культуры и сельской библиотеки с. Сажино | Площадь здания, приведенного в нормативное состояние |  | кв.м. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 734 |  |  | - |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в АГО до 2027 года» |  |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО, МБУ «ЦКД и НТ АГО» |  |  |
|  |  |  | Количество жителей, обеспеченных культурно-досуговыми услугами и библиотеч-но-информационным обслуживанием |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | Строительство нового здания сельского Дома культуры в д. Артя-Шигири (100 мест) | Количество посещений культурных мероприятий (ежегодно) |  | тыс. посещений |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 1,0 |  |  | 1,1 |  |  | 1,5 |  |  | 1,6 |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в АГО до 2027 года» |  |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО, МБУ «ЦКД и НТ АГО» |  |  |
| 1.4.6 |  | Строительство нового здания для детской школы искусств | Количество обучаю-щихся в Детской школе искусств |  | человек |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО, МБУ ДО «Артинская ДШИ) |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образова-тельные учреждения среднего профессио-нального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года |  | % |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Задача 5. Укрепление здоровья жителей путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массовое и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культуры и спорта Стратегическая программа «Спортивный городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Строительство в пгт.Арти физкультурно-спортивного комплекса (ФОК) | Всего спортивных сооружений |  | единиц |  |  | 57 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 80 |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в АГО до 2027 года» |  |  |  |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО, МБУ «Старт» |
|  |  |  | годовая загруженность спортивного сооружения |  | посещений в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561900 |  |  | 562200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  | Реконструкция футбольного поля МБУ «Старт» в пгт.Арти | Доля граждан систематически занимающихся физкультурой и спортом от общего количества жителей |  | % |  |  | 55,2 |  |  | 61,5 |  |  | 61,9 |  |  | 64,9 |  |  | 67,2 |  |  | 69,7 |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 |  | Строительство стадиона, универсаль-ной спортивной площадки с уличными тренажерами в селе Сажино | годовая загруженность спортивного сооружения |  | посещений в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93600 |  |  | 93900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 |  | Организация спортивных мероприятий МБУ «Старт» | Доля граждан систематически занимающихся физкультурой и спортом от общего количества жителей |  | % |  |  | 55,2 |  |  | 61,5 |  |  | 61,9 |  |  | 64,9 |  |  | 67,2 |  |  | 69,7 |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень обеспечен-ности населения спортивными соору-жениями исходя из единовременной пропускной способ-ности объектов спорта |  | % |  |  | 48,3 |  |  | 48,3 |  |  | 48,5 |  |  | 48,5 |  |  | 48,5 |  |  | 49,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность штатных работников физкультуры всего. |  | человек |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 |  | Проведение ремонтов, приобретение оборудования МБУ «Старт» | Доля граждан систематически занимающихся физкультурой и спортом от общего количества жителей |  | % |  |  | 55,2 |  |  | 61,5 |  |  | 61,9 |  |  | 64,9 |  |  | 67,2 |  |  | 69,7 |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 |  | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Количество меропри-ятий проведенных в центре тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ГТО |  | единиц |  |  | 22 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 30 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) комплекса ГТО |  | человек |  |  | 2100 |  |  | 2200 |  |  | 2500 |  |  | 2600 |  |  | 2700 |  |  | 2800 |  |  | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля населения, выполнивших нормати-вы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО |  | % |  |  | 7,6 |  |  | 8,0 |  |  | 9,1 |  |  | 9,5 |  |  | 9,9 |  |  | 10,0 |  |  | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 |  | Развитие новых видов спорта (паркур, воркаут, скейт-бординг, хоккей, водные виды спорта) | Доля граждан систе-матически занимаю-щихся физкультурой и спортом от общего количества жителей |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,7 |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.8 |  | Строительство лыже роллерной трассы с освещением на территории лыжной базы «Снежинка» | Доля граждан система-тически занимающихся физкультурой и спортом от общего количества жителей |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,9 |  |  | 70,1 |  |  | 71,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.9 |  | Строительство хоккейного корта в пгт.Арти | Годовая загруженность спортивного сооружения |  | посещений в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23500 |  |  | 23700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.10 |  | Строительство гимнастических городков в округе | Доля граждан система-тически занимающихся физкультурой и спортом от общего количества жителей |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,7 |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Задача 6. Успешная социализация молодежи в социально-экономическое, культурное развитие АГО Стратегическая программа «Городской округ молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Организация деятельности подрост-ково-молодежных клубов по различным направлениям. Организация мероприятий и учас-тие в мероприятиях по различным направле-ниям молодежной политики | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия |  | % |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5,2 |  |  | 5,4 |  |  | 5,5 |  |  | 5,6 |  |  | 5,8 |  |  | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в АГО до 2027 года» |  |  |  |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО, МБУ РМ «ОДПМК АГО» |
| 1.6.2. |  | Реализация проекта «Банк молодежных инициатив» | Не менее 15 участников конкурса Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия проектов |  | человек |  |  | 450 |  |  | 480 |  |  | 500 |  |  | 530 |  |  | 560 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 |  | Акции и мероприятия, направленные на формирование ценностей семейной культуры | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия |  | % |  |  | 3,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,2 |  |  | 4,4 |  |  | 4,5 |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 |  | Организация работ по трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период | Количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14-18 лет |  | человек |  |  | 104 |  |  | 120 |  |  | 110 |  |  | 115 |  |  | 120 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 |  | Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направ-ленных на формирова-ние здорового образа жизни |  | % |  |  | 2 |  |  | 2,2 |  |  | 2,5 |  |  | 2,8 |  |  | 3,0 |  |  | 3,2 |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 |  | Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |  | человек |  |  | 500 |  |  | 550 |  |  | 600 |  |  | 650 |  |  | 700 |  |  | 750 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 |  | Организация деятель-ности районного волонтерского штаба, волонтерских отрядов | Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности. |  | человек |  |  | 6,7 |  |  | 7,9 |  |  | 9,1 |  |  | 10,3 |  |  | 11,5 |  |  | 11,5 |  |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.8. |  | Реализация проекта по работе с детьми и молодежью в Российской Федера-ции: Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» | количество зарегистрированных граждан |  | человек |  |  | 650 |  |  | 800 |  |  | 1000 |  |  | 1100 |  |  | 1200 |  |  | 1300 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Задача 7. Обеспечение социальной поддержки граждан АГО Стратегическая программа «Городской округ комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в АГО | человек |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 240 |  |  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан АГО до 2027 года» |  |  |  | Юридический отдел Администрации АГО |  |
|  |  |  |  | Уменьшение очередности граждан нуждающихся в жилье и (или) улучшении жилищных условий на территории АГО по результатам перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье | единиц |  |  | 50 |  |  | 57 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала. Цель 2. Развитие промышленности в Артинском городском округе, конкурентоспособного, устойчивого производства имеющей экспортный потенциал продукции, способного к саморазвитию, разработке и применению передовых промышленных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Использование потенциала предприятий – инвесторов для обеспечения стабильного социально-экономического развития городского округа. Стратегическая программа «Развитие промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие промышленности |  |  | Оборот организаций обрабатывающих производств |  |  | тыс. руб. |  |  | 401,6 |  |  | 420 |  |  | 434 |  |  | 452 |  |  | 470 |  |  | 287 |  |  | 293 |  |  |  |  | Предприятия АГО |  |
| 2.1.2 |  |  |  | Оборот организаций производства и распре-деления электроэнергии, газа и воды |  |  | тыс. руб. |  |  | 89,3 |  |  | 93 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 120 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  | Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций |  |  | руб. |  |  | 41819 |  |  | 43910 |  |  | 46105 |  |  | 48411 |  |  | 50831 |  |  | 66 080 |  |  | 99120 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  |  | Число зарегистрированных безработных |  |  | человек |  |  | 186 |  |  | 426 |  |  | 412 |  |  | 398 |  |  | 384 |  |  | 369 |  |  | 355 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы |  |  | % |  |  | 1,48 |  |  | 3 |  |  | 2,9 |  |  | 2,8 |  |  | 2,7 |  |  | 2,6 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал |  |  | млн. руб. |  |  | 1422 |  |  | 1452 |  |  | 1483 |  |  | 1514 |  |  | 1546 |  |  | 1800 |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  |  |  | Кадровая потребность организаций* |  |  | человек |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 77 |  |  | 80 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназна-ченного для предостав-ления в аренду субъек-там малого и среднего предпринимательства |  |  | единиц |  |  | 22 |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | Муниципаль-ная программа «Управление муниципаль-ной собствен-ностью на территории АГО до 2027г» |  | Комитет по управлению имуществом Администрации АГО |  |
|  | Задача 2. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса на основе роста производства сельскохозяйственной продукции Стратегическая программа «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Развитие сельского хозяйства |  |  | Оборот сельхозпредприятий |  |  | тыс. руб. |  |  | 2254 |  |  | 2321,6 |  |  | 2391,2 |  |  | 2463 |  |  | 2536,9 |  |  | 2917 |  |  | 3646 |  |  |  |  | Сельхозпред-приятия АГО |  |
| 2.2.2 | Строительство (реконструкция) животноводческих комплексов |  |  |  |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Вовлечение в оборот новых земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | га |  |  | 1033 |  |  | 2273 |  |  | 1840 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | Государствен-ная программа СО Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка СО» |  | Комитет по управлению имуществом Администрации АГО |  |
|  | Задача 3. Наполнение потребительского рынка качественными потребительскими товарами, формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные условия для местных товаропроизводителей потребительских товаров и услуг Стратегическая программа «Торговые технологии -современная культура потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Развитие потребительского рынка |  |  | Оборот организаций розничной торговли |  |  | тыс. руб. |  |  | 2238 |  |  | 2327 |  |  | 2420 |  |  | 2516 |  |  | 2617 |  |  | 3030,7 |  |  | 3599,5 |  |  | Муниципаль-ная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в АГО до 2027 года» |  | Хозяйствующие субъекты АГО |  |
|  |  |  |  | Обеспеченность населения округа площадью стационарных торговых объектов, на 1000 жителей |  |  | кв.м. |  |  | 1017 |  |  | 847 |  |  | 855 |  |  | 868 |  |  | 882 |  |  | 898 |  |  | 943 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборот общественного питания |  |  | млн. руб. |  |  | 14,3 |  |  | 14,8 |  |  | 15,3 |  |  | 15,8 |  |  | 16,2 |  |  | 17,5 |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Организация ярмарок, выставок местных товаропроизводителей |  |  | Количество ярмарок |  |  | единиц |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Предоставление субсидий субъектам МСП на развитие торговли |  |  | Количество субсидий (не менее) |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Комитет по экономике Администрации АГО |  |
| 2.4 | Задача 4. Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе в приоритетных для АГО сферах, способствующих занятости и самозанятости населения Стратегическая программа «Городской округ для бизнеса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  | Количество осуществляющих свою деятельность субъектов МСП |  |  | единиц |  |  | 637 |  |  | 678 |  |  | 684 |  |  | 687 |  |  | 689 |  |  | 718 |  |  | 754 |  |  | Муниципаль-ная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в АГО до 2027 года» |  | Комитет по экономике Администрации АГО |  |
|  |  |  |  | Количество самозанятых граждан |  |  | единиц |  |  | 1274 |  |  | 1610 |  |  | 1800 |  |  | 1900 |  |  | 2000 |  |  | 2300 |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Имущественная поддержка МСП и самозанятых |  |  | Передано из перечня в аренду объектов недвижимости субъектам МСП и самозанятым гражданам |  |  | единиц |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | Муниципаль-ная программа «Управление муниципаль-ной собствен-ностью на территории АГО до 2027г» |  | Комитет по управлению имуществом Администрации АГО |  |
| 2.4.3 | Сопровождение инвестиционных проектов |  |  | Процент сопровождения проектов от числа поступивших заявок на сопровождение |  |  | процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Администрация АГО |  |
| 3 | Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» Цель 3. Обеспечение комфортного проживания населения АГО за счет развития инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям (населению), комфортности и безопасности жилья Стратегическая программа «Совершенствование системы управления жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  | Объем капитально отремонтированного жилья |  | тыс. кв.м. |  |  | 0,71 |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  |  | 3,9 |  |  | 3,9 |  |  | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2053 годы |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО, Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в МКД Свердловской области |  |  |
| 3.2 | Задача 2. Повышение экономической, энергетической и экологической эффективности систем жизнеобеспечения АГО Стратегическая программа «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Свердловская обл., Артинский р-он, пгт Арти, с. Манчаж, с. Старые Арти | Протяженность водопроводных сетей подлежащих капитальному ремонту | км | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 8 | 0 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Реконструкция ВНБ Заводская 2 с устройством водопод-готовки, накопительных емкостей и санитарных зон, обеспечением автоматизации и диспетчеризации процессов | Количество водозаборов, в отношении которых проведена реконструкция | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 3.2.3 | Строительство водозаборного узла микрорайона «Симинчинская горка» пгт. Арти | Мощность ВНБ (количество поднятой воды м3/сутки) | м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года», Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО, Отдел архитектуры и градостроительства |  |
| 3.2.4 | Строительство автоматизированной модульной насосной станции сточных вод №3, в районе ул. Аносова | Мощность автоматизированной модульной насосной станции сточных вод (количество сточных вод перекачиваемых в час) | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года» | Отдел архитектуры и градостроитель-ства |  |
| 3.2.5 | Строительство новых очистных сооружений с. Пристань | Количество сточных вод очищаемых за сутки | м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года», Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО, Отдел архитектуры и градостроительства |  |
| 3.2.6 | Модернизация, капитальный ремонт, ремонт канализационных сетей пгт. Арти | Протяженность канализационных сетей, в отношении которых проведен ремонт, капитальный ремонт, ремонт реконструкция, модернизация | км | 0,96 | 0 | 0 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 3.2.7 | Капитальный ремонт, ремонт сетей теплоснабжения пгт. Арти, с. Малые Карзи, с. Манчаж, с. Новый Златоуст | Протяженность тепловых сетей, в отношении которых проведен капитальный ремонт, ремонт | км | 0,17 | 0,5 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 3.2.8 | Строительство блочно-модульной котельной №1 пгт. Арти ул. Ленина, 298 | Количество тепла производимого котельной в час | Гкалл/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 3.2.9 | Реконструкция блочно-модульной котельной №5 пгт. Арти ул. Дерябина, 124 | Количество тепла производимого котельной в час | Гкалл/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 3.2.10 | Реконструкция блочно-модульной котельной №2 пгт. Арти ул. Р. Молодежи, 234 | Количество тепла производимого котельной в час | Гкалл/ч | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 3.2.11 | Строительство блочно-модульной котельной №9 пгт. Арти ул. Грязнова, 17 | Количество тепла производимого котельной в час | Гкалл/ч | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-ры АГОдо 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации |  |
| 3.2.12 | Строительство блочно-модульной котельной №10 пгт. Арти ул. Р.Молодежи, 12/2 | Количество тепла производимого котельной в час | Гкалл/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0 | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 4. | Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры Цель 4. Развитие систем и объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения АГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и организаций АГО Стратегическая программа «Городской округ, удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории АГО, всего: | км | 807,7 | 811,3 | 811,3 | 811,3 | 811,3 | 811,3 | 811,3 | Муниципаль-ная программа «Развитие транспортного комплекса АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
|  |  | - региональные или межмуниципальные | км | 394,6 | 394,6 | 394,6 | 394,6 | 394,6 | 394,6 | 394,6 |  |  |  |
|  |  | - муниципальные | км | 413,1 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 |  |  |  |
|  |  | - бесхозяйные | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены и запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | км | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Муниципаль-ная программа «Развитие транспортного комплекса АГО до 2027 года» | Главы поселковой и сельских администраций Администрации АГО |  |
|  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям | % | 67,0 | 67,0 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | Муниципаль-ная программа «Развитие транспортного комплекса АГО до 2027 года» |  |  |
|  |  | Общее количество пешеходных переходов вблизи школ и общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям новых национальных стандартов на территории АГО | единиц | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса АГО до 2027 года» |  |  |
|  |  | Количество населенных пунктов, обеспеченных общественным пассажирским транспортом | единиц | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | Муниципаль-ная программа «Развитие транспортного комплекса АГО до 2027 года» |  |  |
|  |  | Количество маршрутов регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт дороги по ул. Переулок Школьный в п.Арти | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены и запланиро-ваны работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | км | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Муниципаль-ная программа «Развитие транспортного комплекса АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 4.1.4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино АГО ( ул. Больничный городок от пересечения с ул. Трактовая до пересечения с ул. 9 Мая, от №5 до №5а; с. Сажино, ул. 9 мая участок 485 м от пересечения с ул. Ленина до № 26, от №11 до №13, от №19 до №21; с. Сажино, проезд с ул. 9 Мая на ул. Чухарева от 9 мая №26 до Чухарева №2а) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены и запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | км | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | Муниципаль-ная программа «Развитие транспортного комплекса АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 4.1.5 | Реконструкция автомобильной дороги п.г.т. Арти – с. Пристань – с. Курки (устройство стационарного искусственного освещения на участках км 1+059 – км 2+185, км 2+660 – км 3+670) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | км | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | Муниципаль-ная программа «Развитие транспортного комплекса АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 4.1.6 | Реконструкция автомобильной дороги п.г.т. Арти – аэропорт (устройство стационарного искусственного освещения на участке км 0+240 – км 0+700) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | км | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | Муниципаль-ная программа «Развитие транспортного комплекса АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 5. | Стратегическое направление 5. Экология; благоустроенная городская среда; рекреационные зоны. Цель 5. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан АГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1. Совершенствование технологий, механизмов и способов благоустройства территории Стратегическая программа «Оздоровление окружающей природной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Объем загрязняющих стоков, поступающих в водный бассейн | Коэффициент загрязнения водных объектов | индекс | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципаль-ная программа «Обеспечение рациональ-ного и безопасного природопользования на территории АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 5.1.2 | Обустройство зон санитарной защиты водонапорных башен | Количество проектов санитарно-защитных зон водонапорных башен | единиц | 5 | 8 | 15 | 20 | 30 | 53 | 69 | Муниципаль-ная программа «Обеспечение рациональ-ного и безопасного природопользования на территории АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 5.1.3 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | Количество обустроенных нецентрализованных источников водоснабжения | единиц | 36 | 37 | 41 | 42 | 52 | 54 | 54 | Муниципаль-ная программа «Обеспечение рациональ-ного и безопасного природопользования на территории АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
|  |  | Контроль за состояние колодцев и родников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 5.1.4 | Контроль за состояние колодцев и родников | Контроль за состояние колодцев и родников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципаль-ная программа «Обеспечение рациональ-ного и безопасного природопользования на территории АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 5.2 | Задача 2. Обеспечение чистоты территории АГО, повышение качества благоустройства для создания комфортных условий жизни населения Стратегическая программа «Чистый благоустроенный городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Организация уличного освещения | Обеспеченность сетями наружного освещения | % | 71,2 | 83,3 | 85,6 | 86,2 | 86,2 | 87 | 87 | Муниципаль-ная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетичес-кой эффективности в АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 5.2.2 | Устройство, оборудование контейнерных площадок с ограждением и подъездов к ним, приобретение контейнерного оборудования | Количество оборудованных контейнерных площадок с ограждением | единиц | 381 | 406 | 421 | 421 | 421 | 430 | 430 | Муниципаль-ная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 5.2.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Доля ликвидированных несанкционированных свалок, расположенных на территории АГО от общего количества выявленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципаль-ная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории АГО до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 5.2.4 | Благоустройство дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Муниципаль-ная программа «Формирование современной городской среды на территории АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |
| 5.2.5 | Благоустройство общественных территорий | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий и парков | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Муниципаль-ная программа «Формирование современной городской среды на территории АГО до 2030 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации АГО |  |

| 7. | Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества Цель 7. Развитие и поощрение гражданских инициатив в качестве катализатора устойчивого развития территории АГО, формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в социально-значимых сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Задача 1. Вовлечение населения в процесс муниципального управления Стратегическая программа «Городской округ активных граждан и общественного согласия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Организация центров общественного доступа в Интернет на базе муниципальных библиотек | Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек | единиц | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Муниципальная программа «Информационное общество АГО до 2027 года» | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО |
| 7.1.2 | Внедрение и техни-ческая поддержка информационных систем по предос-тавлению муници-пальных услуг в электронном виде | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Организацион-ный отдел Администрации АГО |
| 7.1.3 | Развитие системы электронного документооборота | Доля структурных подразделений Администрации АГО, подключение к системе электронного документооборота | % | 4 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Организацион-ный отдел Администрации АГО |
| 7.1.4 | Развитие форм информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления АГО | Для граждан, получивших информацию о деятельности органов местного самоуправ-ления АГО (через СМИ, официальный сайт, страницы в социальных сетях, встречи с населением, публичные слушания, отчетные конференции и др.) | % | 40 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | Организацион-ный отдел Администрации АГО |
| 7.1.5 | Привлечение общест-венных организаций и объединений граждан к организации и проведе-нию опросов населения, мониторингу качества предоставления муниципальных услуг | Доля граждан АГО, вовлеченных в прохождение опросов | % | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | 25 |  | Организацион-ный отдел Администрации АГО |
| 8. | Стратегическое направление 8. Градостроительство, землепользование Цель 8. Повышение эффективности использования земель городского округа с учетом потребностей населения и предприятий в условиях агломерационных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Задача 1. Обеспечение правильного территориального планирования на базе Генерального плана АГО, развитие района, повышение качества населённых пунктов для создания комфортных условий жизни населения Стратегическая программа «Генеральный план округа – градостроительное обеспечение стратегии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений для граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | Количество предоставленных жилых помещений гражданам, признан-ным нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма | единиц |  |  |  |  |  |  |  | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Юридический отдел, отдел архитектуры и градостроительства, комитет по управлению имуществом Администрации АГО |
| 8.1.2 | Создание развитой системы общест-венных центов во всех населенных пунктах АГО | Объем жилищного строительства | кв. м | 7513 | 7 712 | 7 912 | 8 112 | 8 312 | 8 712 | 9 000 |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО |
| 8.1.3 | Получение функционирующих элементов информа-ционной системы обеспечения градо-строительной деятельности (ИС ОГД), развитие и сопровождение муниципальной геоинформационной системы (МГИС) городского округа | Количество документов ИС ОГД, хранящихся в ИС ОГД в электронном виде (нарастающим итогом) | штук | 257 | 290 | 300 | 310 | 320 | 340 | 370 |  |  |
| 8.1.4 | Разработка и актуализация доку-ментов территориаль-ного планирования и градостроительного зонирования муници-пального образования с учётом выполнения цифровых (вектор-ных) моделей документов | Количество выполненных работ по актуализации документов градостроительного зонирования и территориального планирования городского округа (нарастающим итогом) | % | 96,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО |
|  |  | Количество выполненных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов (нарастающим итогом) | % | 98,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 8.1.5 | Создание развитой системы общественных центов во всех населенных пунктах АГО | Ввод жилья, в том числе индивидуального | кв.м. | 7513 | 7 712 | 7 912 | 8 112 | 8 312 | 8 712 | 9 000 | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» |  |
| 8.1.6 | Создание развитой системы общественных центов во всех населенных пунктах АГО | Обеспеченность жильем на 1 жителя | кв.м. | 29,7 | 28,43 | 28,71 | 28,99 | 29,18 | 29,60 | 32,5 | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел архитектуры и градострои-тельства Администрации АГО |
| 8.1.7 | Разработка и актуализация документов территориального планирования | Выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) | единиц | 59 | 110 | 90 | 93 | 95 | 105 | 115 | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел архитектуры и градострои-тельства Администрации АГО |
| 8.1.8 | Разработка и актуализация документов территориального планирования | Разрешения на ввод в эксплуатацию | единиц | 12 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел архитектуры и градострои-тельства Администрации АГО |
| 8.2 | Задача 2. Увеличение строительства и ввода в эксплуатацию индивидуального жилья и многоквартирных домов, сокращение % аварийного и ветхого жилья Стратегическая программа «Городской округ доступного и комфортного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Сохранение имеющегося жилого фонда на сложившим-ся уровне, поддержа-ние жилищного хозяйства путём уравнивания выбывших и вновь вводимых фондов | Количество уведомлений о соответствии и несоответствии в планируемом строительстве | шт | 54 | 50 | 55 | 60 | 62 | 64 | 68 | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО |
| 8.2.2 | Комплексная реконструкция существующей застройки | Количество выданных уведомлений на реконструкцию жилой застройки | шт | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 45 | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО |
| 8.2.3 | Увеличение объемов жилищного строительства, в том числе эконом-класса | Количество выданных разрешений на строительство | шт | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО |
| 8.2.4 | Реализация программы «Расселение граждан из верхового и аварийного жилья» | Количество переселенных граждан | человек | 42 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Муниципаль-ная программа «Развитие строительного комплекса в АГО до 2027 года» | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО |
| 8.2.5 | Обеспечение жильём молодых семей и граждан, проживающих на селе на условиях, определённых федеральными и областными нормативными правовыми актами |  |  | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципаль-ная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан АГО» | Юридический отдел Администрации АГО |
| 8.2.6 | Обеспечение жильём малоимущих граждан в соответствии с жилищным законодательством |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Муниципаль-ная программа «Управление муниципальной собственностью на территории АГО до 2027г.» | Юридический отдел Администрации АГО |

Приложение

к Плану мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития Артинского городского округа

до 2035 года

ИНФОРМАЦИЯ

о прогнозной кадровой потребности и источниках закрытия такой потребности

| № строки |  | Наименование профессии, специальности1, ОКВЭД2 |  | Квалификация, код профессии, специальности, группа занятий3 |  |  | Требуемый уровень образования (высшее, среднее профессиональное и иные критерии) | Кадровая потребность (годовая), человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027–2031 годы | Целевой ориентир 2035 года |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
| 1.1. | Специальность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрик |  | 7411 |  | Среднее профессиональное |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |
|  | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |  | 7212.0 |  | Среднее профессиональное |  |  | 5 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |
|  | токарь |  | 7223.7 |  | Среднее специальное |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |
|  | фрезеровщик |  | 7223.7 |  | Среднее профессиональное |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |
|  | тракторист |  | 8341.8 |  | профессиональное |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |
|  | каменщик |  | 712.9 |  | Среднее профессиональное |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | плотник |  | 7115.5 |  | Среднее профессиональное |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Маркетолог (специалист по рекламе и маркетингу |  | 2431.1 |  | Высшее либо среднее пофессиональное |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Инженер по качеству (контролер изделий и материалов) |  | 7543.8 |  | Высшее либо среднее профессиональное |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | экономист |  | 2631.5 |  | высшее |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Наладчик игольного производства |  |  |  | Среднее профессиональное |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 5 |
|  | Мастер по ремонту оборудования |  |  |  | Среднее профессиональное |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Технолог |  |  |  | Высшее |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 35.03.04 Агрономия |  | 6111 Агроном |  | высшее |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 35.02.05 Агрономия |  | 6111 Агроном |  | Среднее профессиональное |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 36.03.02 Зоотехния |  | 6121 Зоотехник |  | высшее |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 36.02.02 Зоотехния |  | 6121 Зоотехник |  | Среднее профессиональное |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |
|  | 38.03.01 Экономика |  | 4311 Бухгалтер |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |  | 7412 Электрик |  | высшее |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 35.01.15 электромонтер по обслуживанию электрооборудования |  | 7412 Электрик |  | Среднее профессиональное |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |
|  | 35.03.06 Агроинженерия |  | 2144 Инженер, механик |  | высшее |  |  | 1 | 4 | 4 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 35.02.07. техник -механик |  | 2144 механик |  | Среднее профессиональное |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 36.05.01 Ветеринария |  | 2250 Ветврач |  | высшее |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 4 |  |  | 4 |
|  | 36.02.01 Ветеринария |  | 3240 ветеринарный фельдшер |  | Среднее профессиональное |  |  | 5 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 |
|  | источники закрытия в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перераспределения внутри организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовки, переподготовки и повышения квалификации в профессиональных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 5 |
|  | привлечения неработающего трудоспособного населения субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трудовых ресурсов, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иностранных трудовых мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профессиональных образовательных организаций (среднего профессионального образования) |  |  |  |  |  |  | 35 | 46 | 48 |  | 49 |  |  | 49 |
|  | образовательных организаций высшего образования |  |  |  |  |  |  | 25 | 28 | 28 |  | 18 |  |  | 18 |