Исполнение муниципальных программ Артинского муниципального округа за 2025 год

	№ п.п.
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Оценка полноты финансирования
Qj
	Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2
	Результат оценки эффективности МП
	Примечание

	1.
	«Обеспечение общественной безопасности на территории Артинского муниципального округа до 2027 года»
	Отдел ГО и ЧС Администрации АМО

(Евсин О.Н.)
	0,91
	1,09
	«3»
	Оценка -3.     
Средний уровень эффективности муниципальной программы, необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы



	2.
	«Развитие строительного комплекса в Артинском муниципальном округе до 2027 года»
	Заместитель Главы Администрации АМО 

(Кожев В.И.);

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АМО 

(Власова Н.А.)
	0,80

	0,22


	«2»
	Оценка - 2.     

Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего.  Необходим глубокий анализ причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и выделение дополнительного финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении МП

	3.
	«Развитие архивного дела на территории Артинского муниципального округа до 2027 года»
	Архивный отдел Администрации АМО

(Зыкова Т.И.)


	1,0
	1,0
	«5»
	Оценка - 5.     
Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы.

	4.
	«Управление муниципальной собственностью на территории Артинского муниципального округа до 2027 года»
	Комитет по управлению имуществом Администрации АМО  

(Федякова Е.А.)
	0,65
	1,0
	«4»
	Оценка -4.     
Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы,  возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их  на следующие периоды или на другие муниципальные программ  

	5.
	«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Артинском муниципальном округе до 2027 года»
	Комитет по экономике  Администрации  АМО

(Куляшова Т.В.)
	0,73
	1,0
	«4»
	Оценка -4.     
Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы,  возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их  на следующие периоды или на другие муниципальные программ  


	6.
	«Развитие системы образования в Артинском муниципальном округе до 2027 года»
	Управление образования Администрации АМО

(Спешилова Е.А.)
	1,0
	0,93
	«3»
	Оценка - 3.     
Средний уровень эффективности муниципальной программы. Полное финансирование. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделение дополнительного финансирования


	7.
	«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артинском муниципальном округе до 2027 года»
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АМО 

(Богатырева Н.Е.)
	1,0


	1,0


	«5»
	Оценка - 5.     
Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы.

	8.
	«Развитие культуры в Артинском муниципальном округе до 2027 года»
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АМО 

(Богатырева Н.Е.)
	1,0


	1,8
	 «4»
	Оценка - 4.    
Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, полное финансирование, возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.



	9.
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском муниципальном округе до 2027 года»
	Отдел ЖКХ Администрации  АМО

(Белякова Е.В.)


	0,94
	1,19
	«3»
	Оценка -3.     
Средний уровень эффективности муниципальной программы, необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы

	10.     
	«Развитие транспортного комплекса Артинского муниципального округа до 2027 года»
	Заместитель Главы Администрации  АМО

(Кожев В.И.)
	0,89
	1,0
	«4»
	Оценка - 4.     
Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы,  возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их  на следующие периоды или на другие муниципальные программ  

	11.
	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Артинского муниципального округа до 2027 год» 
	Заместитель Главы Администрации АМО 

(Кожев В.И.);

Отдел ЖКХ Администрации  АМО

(Белякова Е.В.);
Отдел ГО и ЧС Администрации АМО (Евсин О.Н.)
	0,43


	1,33
	«3»
	Оценка -3.     
Средний уровень эффективности муниципальной программы, некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения объема финансирования, сокращение срока реализации муниципальной программы, корректировки плана мероприятий, оптимизация системы управления.



	12.
	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Артинского муниципального округа до 2027 года»  
	Юридический отдел Администрации АМО 

(Омелькова Л.И.)
	1,0


	1,04
	«5»
	Оценка - 5.     
Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы.



	13.
	«Информационное общество Артинского муниципального округа до 2027 года»
	Орг. отдел Администрации АМО 

(Снигирева Л.М.)
	0,66
	0,72
	«4»
	Оценка - 4.     
Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделение дополнительного финансирования.



	14.
	«Социальная поддержка населения Артинского муниципального округа до 2027 года»
	Заместитель Главы Администрации  АМО
(Токарев С.А.)
	0,99
	1,14
	«4»
	Оценка -4.     
Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Полное финансирование. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.



	15.
	«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Артинского муниципального округа и противодействие коррупции в Артинском муниципальном округе до 2027 года»
	Юридический отдел Администрации АМО 

(Редких О.М.)


	0,99
	0,74
	«3»
	Оценка - 3.     

Средний уровень эффективности муниципальной программы. Полное финансирование. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделение дополнительного финансирования



	16.
	«Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, расположенных на территории Артинского муниципального округа до 2027 года»
	Отдел ЖКХ Администрации АМО 

(Белякова Е.В.)
	1,0
	1,0
	«5»
	Оценка - 5.     
Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование; высокая результативность муниципальной программы.

	17.
	«Формирование современной городской среды на территории Артинского муниципального округа до 2030 года»
	Отдел ЖКХ Администрации АМО 

(Белякова Е.В.)
	0
	0
	«2»
	Оценка - 2.     

Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего.  Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении МП



	18.
	«Развитие физической культуры и спорта в Артинском муниципальном округе до 2027 года»
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АМО 

(Богатырева Н.Е.)
	1,0
	1,24
	«4»
	Оценка -4.     

Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, полное финансирование, возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.



