АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 12.01.2024 |  | № | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Арти |  |  |  |  |

О подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 08.12.2023 № 2076 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом Артинского городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить План совместных мероприятий Администрации Артинского городского округа и Артинской районной территориальной избирательной комиссии (далее План) на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года (приложение №1).

# 2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана (приложение №2).

# 3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.

# 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Артинского городского округа                                        А.А. Константинов

Приложение №1

Утвержден постановлением

Администрации Артинского

городского округа

от  12.01.2024  № 10

## Комплексный план

совместных мероприятий Администрации Артинского городского округа и Артинской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у Главы АГО |  |  |  |
| 1 | 2 | ##### 3 | 4 |
| 1.1. | Основные события календаря по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. | ##### Январь ##### 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 1.2. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года. | ##### Январь-февраль 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 1.3. | О ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. | Февраль 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 1.4. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года | Март 2024г. | Кожев В.И. |
| 1.5. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | Март 2024г. | Токарев С.А. |
| 1.6. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | ##### Ежемесячно ##### с января по март 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 1.7. | Об итогах голосования на территории Артинского городского округа | ##### Март ##### 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по информированию в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | ##### Декабрь 2023г. - март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.2. | #### Подготовка и направление Главе АГО предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков | ##### Декабрь 2023г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.3. | #### Принятие постановления об определении специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков Артинского городского округа | ##### Декабрь 2023 г. | Снигирева Л.М. |
| 2.4. | Установление времени безвозмездного использования помещений для проведения агитационных публичных мероприятий (встреч с избирателями) на территории Артинского городского округа в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | ##### Декабрь 2023г. | Щапова Н.Н. (по согл.), |
| 2.5. | Утверждение Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | ##### Декабрь 2023г. | Снигирева Л.М. |
| 2.6. | #### Определении резервных пунктов для проведения голосования 15-17 марта 2024 года | ##### Декабрь 2023 г. | Снигирева Л.М. |
| 2.7. | #### Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, телефонов и мест нахождения УИК и помещений для голосования | ##### Не позднее 31.01.2024 | Снигирева Л.М. |
| 2.8. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | Январь -март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.9. | Обучение членов ТИК по отдельному плану | Январь – март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.10. | Обучение членов УИК по соответствующей программе учебного курса. | Январь – март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.11. | #### Проведение встреч с работниками органов местного самоуправления, агропромышленного комплекса, бюджетных учреждений, промышленных предприятий, общественными объединениями и т.д. организации правового просвещения населения (в числе молодых и будущих избирателей) | Январь – март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.12. | Анализ социально-политической ситуации на территории Артинского городского округа и прогноза участия граждан в выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | ##### январь -март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.13. | #### Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к оформлению, правилам размещения и последующего удаления | ##### Январь 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.14 | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | ##### Январь-февраль 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.15. | Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации, охраны общественного порядка при проведении голосования на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | ##### Февраль-март ##### 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.16. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы накануне и в день голосования по выборам Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | ##### Февраль-март 2024г. | Снигирева Л.М. |
| 2.17. | #### Организация и проведение тренировочных мероприятий с участковыми избирательными комиссиями на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и при поступлении угроз с представителями МЧС, ОВД. (по отдельному плану) | ##### Февраль-март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Кожев В.И. Евсин О.Н. |
| 2.18. | #### Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями МЧС, ОВД. | ##### март | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.19. | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года через газету «Артинские вести», сайте Артинской районной ТИК и на страницах социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» | В течение всего периода | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.20. | #### Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан на нарушения избирательных прав, оперативное устранение причин, их вызывающих | ##### В течение всего периода | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 3.Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |  |  |  |
| 3.1. | #### Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | В течение всего периода | Снигирева Л.М. |
| 3.2. | #### Приобретение канцелярских принадлежностей для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | ##### В течение всего периода | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 3.3. | #### Размещение и демонтаж с последующей утилизацией наружных широкоформатных информационно-разъяснительных материалов в установленные сроки | Декабрь- март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Главы поселковой и сельских администраций |
| 3.4. | #### Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (средствами, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | ##### Январь-март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Евсин О.Н. Главы поселковой и сельских администраций |
| 3.5. | #### Выделение помещения и оборудование места оргтехникой для реализации избирателями права подачи в электронном виде заявления для участия в дистанционном электронном голосовании, а также права отзыва указанного заявления | ##### Не позднее 29 января 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 3.6. | #### Обеспечение оргтехникой, расходными материалами для оргтехники, технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий, для реализации полномочий по информационно-разъяснительной деятельности, приема заявлений от избирателей по месту нахождения, оказания содействия в подаче заявлений на дистанционное электронное голосование, а также организации голосования и подведения итогов голосования. | ##### не позднее 17 февраля 2024г. | Спешилова Е.А. Богатырева Н.Е. Главы поселковой и сельских администраций |
| 3.7. | #### Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ##### Не позднее 15 февраля 2024 г. | Главы поселковой и сельских администраций |
| 3.8. | #### Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, охране помещений, тепловому режиму совместно с представителями МЧС, ОВД. | ##### Февраль- 2024г. | Кожев В.И. Евсин О.Н. Главы поселковой и сельских администраций |
| 3.9. | #### Прием избирательных участков к дню голосования | Март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Кожев В.И. Евсин О.Н. Снигирева Л.М. Главы поселковой и сельских администраций |
| 3.10 | #### Демонтаж оборудования избирательных участков и передача на хранение в ОМС по актам | ##### Март 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Главы поселковой и сельских администраций |

Приложение №2

Утвержден постановлением

Администрации Артинского

городского округа

от  12.01.2024  № 10

Состав рабочей группы

по реализации Плана совместных мероприятий Администрации

Артинского городского округа  и Артинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения

выборов Президента Российской Федерации

17 марта 2024 года

| 1. | Константинов Алексей Андреевич - | Глава Артинского городского округа, председатель рабочей группы, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Щапова Наталья Николаевна - | председатель Артинской районной территориальной избирательной комиссии, заместитель председателя рабочей группы (по согл.), |
| ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: |  |  |
| 3. | Снигирева Людмила Михайловна - | заведующая орг. отделом Администрации Артинского городского округа, секретарь, |
| 4. | Власов Андрей Петрович - | председатель Думы Артинского городского округа (по согл.), |
| 5. | Кожев Владимир Иванович - | заместитель Главы Администрации Артинского городского округа, |
| 6. | Токарев Сергей Анатольевич - | заместитель Главы Администрации Артинского городского округа, |
| 7. | Редких Ольга Михайловна - | заведующая юридическим отделом Администрации Артинского городского округа, |
| 8. | Евсин Олег Николаевич - | заведующий отделом ГО ЧС Администрации Артинского городского округа, |
| 9. | Лавров Сергей Александрович - | начальник отдела Министерства внутренних дел России «Артинский» (по согл.), |
| 10. | Чекасин Сергей Васильевич - | начальник ГБПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО №1» (по согл.), |
| 11. | Климов Андрей Петрович – | начальник ЛТУ пгт. Арти ОАО «Ростелеком» (по согл.) |
| 12. | Богатырева Нелли Евгеньевна - | начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского городского округа, |
| 13. | Овсюк Вера Георгиевна - | председатель правления Артинского РайПО (по согл.) |
| 14. | Медов Сергей Викторович - | прокурор Артинского района (по согл.) |
| 15. | Главы Артинской поселковой и сельских администраций |  |