АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 26.06.2024 |  | № | 372 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Арти |  |  |  |  |

О подготовке к проведению дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №1 08 сентября 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Решением Артинской районной территориальной избирательной комиссии от 17 июня 2024 года №15/60 «О назначении дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №1», руководствуясь Уставом Артинского городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить План совместных мероприятий Администрации Артинского городского округа и Артинской районной территориальной избирательной комиссии (далее План) на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №1 08 сентября 2024 года (приложение №1).

# 2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана (приложение №2).

# 3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.

# 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Артинского городского округа                                        А.А. Константинов

Приложение №1

Утвержден постановлением

Администрации Артинского

городского округа

от  26.06.2024  № 372

## Комплексный план

совместных мероприятий Администрации Артинского городского округа и Артинской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения  дополнительных

выборов депутата Думы Артинского городского округа

по одномандатному избирательному округу №1 08 сентября 2024 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у главы АГО |  |  |  |
| 1.1. | О назначении дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1. Основные события календаря по подготовке и проведению выборов. | ##### Июль ##### 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 1.2. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года | ##### Июль ##### 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 1.3. | О ходе избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 | ##### Июль 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 1.4. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года | Август 2024г. | Кожев В.И. |
| 1.5. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года | Ежемесячно с июня по сентябрь 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 1.6. | Об итогах голосования на территории Артинского городского округа и результатах дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 | ##### Сентябрь 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года | ##### июнь сентябрь 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.2. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года | Июль 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.3. | Обучение членов ТИК по отдельному плану | Июнь-сентябрь 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.4. | Обучение членов УИК по соответствующей программе учебного курса. | Июнь-сентябрь 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.5. | #### Подготовка и направление Главе АГО предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков №№ 104, 107, 147, 148 | ##### Июль 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.6. | #### Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к оформлению, правилам размещения и последующего удаления | ##### Июль 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.7. | Подготовка и направление Главе АГО предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | ##### Июль 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.9 | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года» | ##### Август 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.10 | #### Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года | ##### Июль- сентябрь 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.11 | - Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы накануне и в день голосования на дополнительных выборах депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года | ##### июнь - август 2024г. | Снигирева Л.М. |
| 2.12 | #### Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями МЧС, ОВД. | ##### Сентябрь ##### 2024 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.13 | #### Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | В течение всего периода | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.14 | #### Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Артинской районной ТИК на 2024 год | В течение всего периода | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.15 | #### Определении резервных пунктов для проведения голосования 7- 8 сентября 2024 года | ##### Июль ##### 2024 г. | Снигирева Л.М. |
| 2.17 | #### Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | ##### Не позднее 29.07.2024 | Снигирева Л.М. |
| 3.Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |  |  |  |
| 3.1. | #### Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | В течение всего периода | Снигирева Л.М. |
| 3.2. | #### Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, тепловому режиму. | ##### Сентябрь 2024г. | Кожев В.И. Евсин О.Н. Габдулхакова Р.Н. |
| 3.3. | #### Подготовка помещений для работы ТИК, УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | ##### Июль- сентябрь 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. Евсин О.Н. Габдулхакова Р.Н. |
| 3.4. | #### Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, ОИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 3.5. | #### Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ##### Не позднее 08.08.2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Габдулхакова Р.Н. |
| 3.6. | #### Демонтаж оборудования избирательных участков и передача на хранение в ОМС по актам | ##### 20 сентября 2024г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Габдулхакова Р.Н. |

Приложение №2

Утвержден постановлением

Администрации Артинского

городского округа

от  26.06.2024  № 372

Состав рабочей группы

по реализации Плана совместных мероприятий Администрации

Артинского городского округа  и Артинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения

дополнительных  выборов депутата Думы Артинского городского округа

по одномандатному избирательному округу №1 08 сентября 2024 года

| 1. | Константинов Алексей Андреевич - | Глава Артинского городского округа, председатель рабочей группы, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Щапова Наталья Николаевна - | председатель Артинской районной территориальной избирательной комиссии, заместитель председателя рабочей группы (по согл.), |
| ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: |  |  |
| 3. | Снигирева Людмила Михайловна - | заведующая орг. отделом Администрации Артинского городского округа, секретарь, |
| 4. | Власов Андрей Петрович - | председатель Думы Артинского городского округа (по согл.), |
| 5. | Кожев Владимир Иванович - | заместитель Главы Администрации Артинского городского округа, |
| 6. | Токарев Сергей Анатольевич - | заместитель Главы Администрации Артинского городского округа, |
| 7. | Редких Ольга Михайловна - | заведующая юридическим отделом Администрации Артинского городского округа, |
| 8. | Евсин Олег Николаевич - | заведующий отделом ГО ЧС Администрации Артинского городского округа, |
| 9. | Лавров Сергей Александрович - | начальник отдела Министерства внутренних дел России «Артинский» (по согл.), |
| 10. | Чекасин Сергей Васильевич - | начальник ГБПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО №1» (по согл.), |
| 11. | Климов Андрей Петрович – | начальник ЛТУ пгт. Арти ОАО «Ростелеком» (по согл.) |
| 12. | Богатырева Нелли Евгеньевна - | начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского городского округа, |
| 13. | Габдулхакова Расиля Нуримановна - | глава Азигуловской и Устьманчажской сельских администраций Администрации Артинского городского округа |
| 14. | Быков Денис Анатольевич - | Прокурор Артинского района (по согл.) |