АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 02.07.2025 |  | № | 328 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Арти |  |  |  |  |

О подготовке к проведению досрочных выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 10.06.2025 №2480-ПЗС, руководствуясь Уставом Артинского муниципального округа

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить План совместных мероприятий Администрации Артинского муниципального округа и Артинской районной территориальной избирательной комиссии (далее План) на период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года (приложение №1).

# 2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана (приложение №2).

# 3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на официальном сайте Администрации Артинского муниципального округа.

# 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Артинского муниципального округа                              А.А. Константинов

Приложение №1

Утвержден постановлением

Администрации Артинского

муниципального округа

от  02.07.2025  № 328

## Комплексный план

совместных мероприятий Администрации Артинского муниципального округа и Артинской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора

Свердловской области 14 сентября 2025 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у Главы АМО |  |  |  |
| 1 | 2 | ##### 3 | 4 |
| 1.1. | Основные события календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | ##### Июнь ##### 2022 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 1.2. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | ##### Июль ##### 2025 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 1.3. | О ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | ##### Июль 2025 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 1.4. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | Август 2025г. | Кожев В.И. |
| 1.5. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | Август 2025г. | Токарев С.А. Сыворотко Т.М. |
| 1.6. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | Ежемесячно с июня по сентябрь 2025 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 1.7. | Об итогах голосования на выборах Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года на территории Артинского городского округа | ##### Сентябрь 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | - Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | ##### Июнь сентябрь 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.2. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | Июль 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.3. | Обучение членов УИК по соответствующей программе учебного курса | Июнь-сентябрь 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.), |
| 2.4. | - Проведение встреч с работниками органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, промышленных предприятий, общественными объединениями и т.д. с целью создания условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года (в том числе молодых и будущих избирателей) | ##### Июль-сентябрь 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.5. | #### Анализ социально-политической ситуации на территории Артинского городского округа и прогноза участия граждан в выборах Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | ##### Август 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.6. | #### Подготовка и направление главе Артинского городского округа предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков | ##### Июль 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.), |
| 2.7. | #### Принятие постановления об определении специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков Артинского городского округа | ##### До 01 августа ##### 2025 г. | Снигирева Л.М. |
| 2.8. | #### Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к оформлению, правилам размещения и последующего удаления | ##### Июль 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.9. | Подготовка и направление главе АМО предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | ##### Июль 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.10. | Утверждение Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделении этих помещений их собственниками | ##### До 20 июля ##### 2025 г. | Снигирева Л.М. |
| 2.11. | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | ##### Август 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.12. | #### Организация обучения работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | ##### Июль- сентябрь 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.), |
| 2.13. | #### Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы накануне и в день голосования по выборам депутатов | ##### Август 2025г. | Снигирева Л.М. |
| 2.14 | #### Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями МЧС, ОВД. | ##### Сентябрь ##### 2025 г. | Щапова Н.Н. (по согл.), Снигирева Л.М. |
| 2.15. | #### Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | Весь период | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.16. | #### Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Артинской районной ТИК на 2025 год | Весь период | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 2.17. | #### Определении резервных пунктов для проведения голосования 14 сентября 2025 года | ##### Июль ##### 2025 г. | Снигирева Л.М. |
| 2.18. | #### Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | ##### Не позднее 01.08.2025 | Снигирева Л.М. |
| 2.19. | #### Организация разъяснительной работы с руководителями бюджетных организаций Артинского городского округа по вопросу возможности совмещения основной работы с работой в ТИК, УИК в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года | ##### Не позднее 01 августа 2025 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 2.20. | #### Проведение совещания с руководителями организаций, в которых расположены УИК | ##### До 10 августа 2025 г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Снигирева Л.М. |
| 3.Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |  |  |  |
| 3.1. | #### Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | Весь период | Снигирева Л.М. |
| 3.2. | #### Размещение крупноформатных информационных материалов по выборам Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года на фасадах, заборах, рекламных конструкциях на территории Артинского городского округа | Согласно договору | Снигирева Л.М. |
| 3.3. | #### Подготовка помещений для работы ТИК, УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | ##### Июль- сентябрь 2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Главы поселковой и сельских администраций |
| 3.4. | #### Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | Весь период | Щапова Н.Н. (по согл.) |
| 3.5. | #### Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ##### Не позднее 01.08.2025г. | Щапова Н.Н. (по согл.) Главы поселковой и сельских администраций |
| 3.6. | #### Демонтаж оборудования избирательных участков и передача на хранение в ОМС по актам | ##### 17 сентября 2025г. | Главы поселковой и сельских администраций |

Приложение №2

Утвержден постановлением

Администрации Артинского

муниципального округа

от  02.07.2025  № 328

Состав рабочей группы

по реализации Плана совместных мероприятий Администрации

Артинского муниципального округа и Артинской районной

территориальной избирательной комиссии в период подготовки

и проведения досрочных выборов Губернатора

Свердловской области 14 сентября 2025 года

| 1. | Константинов Алексей Андреевич - | Глава Артинского муниципального округа, председатель рабочей группы, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Щапова Наталья Николаевна - | председатель Артинской районной территориальной избирательной комиссии, заместитель председателя рабочей группы (по согл.), |
| ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: |  |  |
| 3. | Снигирева Людмила Михайловна - | заведующая орг. отделом Администрации Артинского муниципального округа, секретарь, |
| 4. | Власов Андрей Петрович - | председатель Думы Артинского муниципального округа (по согл.), |
| 5. | Кожев Владимир Иванович - | заместитель Главы Администрации Артинского муниципального округа, |
| 6. | Токарев Сергей Анатольевич - | заместитель Главы Администрации Артинского муниципального округа, |
| 7. | Сыворотко Татьяна Михайловна - | заместитель Главы Администрации Артинского муниципального округа, |
| 8. | Редких Ольга Михайловна - | заведующая юридическим отделом Администрации Артинского муниципального округа, |
| 9. | Евсин Олег Николаевич - | заведующий отделом ГО ЧС Администрации Артинского муниципального округа, |
| 10. | Лавров Сергей Александрович - | начальник отдела Министерства внутренних дел России «Артинский» (по согл.), |
| 11. | Чекасин Сергей Васильевич - | начальник ГБПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО №1» (по согл.), |
| 12. | Климов Андрей Петрович – | начальник ЛТУ пгт. Арти ОАО «Ростелеком» (по согл.) |
| 13. | Богатырева Нелли Евгеньевна - | начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского муниципального округа, |
| 14. | Овсюк Вера Георгиевна - | председатель правления Артинского РайПО (по согл.) |
| 15. | Быков Денис Анатольевич - | прокурор Артинского района (по согл.) |
| 16. | Власова Людмила Григорьевна - | Председатель Координационного совета профсоюзных организаций Артинского муниципального округа |
| 17. | Главы Артинской поселковой и сельских администраций |  |