Утверждена

Постановлением Администрации

Артинского городского округа

от 24.01.2023 № 25

Муниципальная программа

«Развитие архивного дела на территории  Артинского городского округа

до 2027 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Архивный отдел Администрации Артинского городского округа (далее архивный отдел) |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель - Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов, в интересах граждан, общества и государства. Задача 1. Улучшение условий хранения, комплектования и использования документов Архивного Фонда российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Артинского городского округа. Задача 2. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела, расширение доступа населения к документам Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Артинского городского округа. Задача 3. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, и находящихся на хранении в архивном отделе городского округа. Задача 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограммы не предусмотрены |
| Целевые показатели программы | Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих показателей: 1. Количество единиц хранения архивных документов на бумажном носителе, хранящихся в архивном отделе в условиях, обеспечивающих их постоянное и долговременное хранение. 2. Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества архивных документов, подлежащих приему в установленные законодательством сроки за год. 3. Доля архивных документов, размещенных в первичные средства хранения (архивные короба) от общего количества архивных документов (за исключением нестандартных документов). 4. Доля архивных документов, хранящихся с соблюдением нормативного температурно-влажностного, светового, санитарно-гигиенического режимов от общего количества архивных документов, находящихся в архивном отделе. 5. Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел запросов социально-правового характера за год. 6. Доля архивных документов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов на бумажном носителе, находящихся на хранении в архивном отделе. 7. Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе и относящихся к государственной собственности Свердловской области. 8. Участие в семинарах, совещаниях и др., организация выставок. 9. Доля запросов граждан по архивным документам, исполненных в установленные законодательством сроки. |
| Объемы и источники финансирования | Всего по программе – 7 097,1 тысяч рублей, в том числе: 2022 год - 1 078,0 тысяч рублей, 2023 год – 1 524,0 тысяч рублей, 2024 год – 1 115,0 тысяч рублей, 2025 год – 1 131,0 тысяч рублей, 2026 год – 1 120,2 тысяч рублей, 2027 год – 1 128,9 тысяч рублей. Из них: федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей: 2022 год - 0,0 тысяч рублей, 2023 год – 0,0 тысяч рублей, 2024 год – 0,0 тысяч рублей, 2025 год – 0,0 тысяч рублей, 2026 год – 0,0 тысяч рублей, 2027 год – 0,0 тысяч рублей. областной бюджет – 2 526,0 тысяч рублей: 2022 год - 378,0 тысяч рублей, 2023 год – 399,0 тысяч рублей, 2024 год – 415,0 тысяч рублей, 2025 год – 431,0 тысяч рублей, 2026 год – 430,0 тысяч рублей, 2027 год – 473,0 тысяч рублей. местный бюджет – 4571,1 тыс. руб.: 2022 год - 700,0 тысяч рублей, 2023 год – 1125,0 тысяч рублей, 2024 год – 700,0 тысяч рублей, 2025 год – 700,0 тысяч рублей, 2026 год – 690,2 тысяч рублей, 2027 год – 655,9 тысяч рублей. внебюджетные источники – 0,0 тысяч рублей: 2022 год - 0,0 тысяч рублей, 2023 год – 0,0 тысяч рублей, 2024 год – 0,0 тысяч рублей, 2025 год – 0,0 тысяч рублей, 2026 год – 0,0 тысяч рублей, 2027 год – 0,0 тысяч рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.arti-midural.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния архивного дела в Артинском городском округе

Архивные документы являются составной частью государственных информационных ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в статье 29 Конституции Российской Федерации, Федеральных законах от 27 июля 2006 года                               № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Документы Архивного фонда Российской Федерации являются специфическим видом имущества, которое не отражается в балансе архивов и согласно Федеральному закону от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» не подлежит приватизации и уничтожению.

Архивный отдел Артинского городского округа является хранителем огромного, многоаспектного,  многоотраслевого комплекса документов, который предназначен для использования в интересах общества и государства. Сохраняя документацию, имеющую историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, архивный отдел выступает гарантом социальной защищенности граждан и их пенсионного обеспечения.

Несмотря на положительную тенденцию последних лет по укреплению материально-технической базы архивного отдела и внедрению в архивную деятельность информационных технологий, повышению качества предоставляемых услуг, состояние архивного дела в Артинском городском округе  улучшается медленными темпами, что обусловлено недостаточным бюджетным финансированием. Требует неотложного решения комплекс задач по обеспечению сохранности документов на уровне нормативных требований.

На сегодняшний день архивный отдел осуществляет оказание 2-х муниципальных услуг. Наибольшая часть поступающих в архивный отдел запросов,  касается социальной  защиты населения (исполнение социально – правовых запросов граждан). Также, архивный отдел взаимодействует с источниками комплектования архивного отдела;  принимает участие в проведении обучающих семинаров со специалистами, ответственными за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования, организует тематические выставки документов.

Ежегодно, в плановом режиме, осуществляется комплектование архивного отдела документами постоянного срока хранения, образованными в процессе деятельности организаций – источников комплектования архивного отдела, переданными на муниципальное хранение в соответствии со сроками, установленными законодательством, документами личного происхождения от граждан, фотодокументами, а также, практически ежегодно, внепланово, производится приём документов по личному составу ликвидированных организаций.

В течение последних 5 лет удалось: улучшить состояние материально-технической базы; достичь положительной динамики роста ключевых показателей деятельности архивного отдела; проведения информационных мероприятий.

Участие архивного отдела в реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утверждённой Президентом Российской Федерации, необходимость перевода услуг в сфере архивного дела в электронный вид, ставят решение задачи по переводу архивных фондов и документов в электронный вид в перечень первоочередных задач.  Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации и Стратегией развития архивного дела в Свердловской области на период до 2030 года определен приоритет формирования информационного потенциала путем создания электронных документов и перевода традиционных документов в цифровой формат.

Внедрение в деятельность архивного отдела современных информационных технологий, необходимость  проведения работ по оцифровке архивных документов требуют не только повышения квалификации архивных работников, но и привлечения дополнительного работника на выполнение данного вида работ.

Совершенствование архивного дела в первую очередь связано с расширением доступа граждан к архивной информации, интенсивным использованием архивных документов. Современное динамично развивающееся общество требует обновления традиционных форм использования архивных документов. В этих целях архивный отдел практикует организацию выставок архивных документов, работу читального зала, публикацию статей в периодической печати.

Архивные документы активно используются как при принятии управленческих решений, так и для подтверждения прав собственности на землю, основные фонды и недвижимость. Невозможна без архивной информации реконструкция старых зданий. Только за 2021 год было изготовлено для пользователей 582 копии документов.

Развитие архивного дела на территории Артинского городского округа осуществляется  путём  применения программно-целевого метода работы.

В ходе реализации муниципальных  программ   решено множество  наиболее острых вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением деятельности отдела.

Архивная служба городского округа постоянно развивается, объём архивных документов увеличивается, внедряются в работу современные методы работы по организации учёта и хранения архивных документов.

Архивный фонд Артинского городского округа на 01.01.2022 насчитывает 27792 единицы хранения, в том числе 5693 единицы хранения государственной (областной) формы собственности, 513 единиц хранения фотодокументы.

В архивохранилище и читальном зале установлены кондиционеры. Работы по оборудованию архивохранилища и кабинетов требуют материальных вложений.

Одним  из сложных  направлений в деятельности отдела  до 2027 года будет  являться  оптимизация системы управления и эффективного использования ресурсов в части:

-создания и развития системы архивного и социального мониторинга, позволяющей обеспечить принятие оптимальных, своевременных и эффективных управленческих решений на основе использования современных информационных технологий;

-расширение и модернизация компьютерной техники, баз данных в создаваемую единую информационно-поисковую систему;

- оборудование архивохранилища средствами, обеспечивающими сохранность и использование  архивных документов.

В архивном отделе  хранятся  архивные документы, отнесённые к собственности Свердловской области (Фонды № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 29, 31, 39, 40, 44, 47, 55, 56, 57, 59, 70, 72, 73, 82, 87, 105, 116, 119). 4 источника комплектования архивного отдела ежегодно по Графику передают на муниципальное  хранение документы государственной собственности Свердловской области. Вопрос по распределению субвенций из областного бюджета, на содержание архивных документов Свердловской области, ежегодно пересматривается. Сумма субвенций  на  осуществление  государственных  полномочий  по  хранению, постепенно  увеличивается, что в свою очередь  сказывается на финансировании отдела в целом.

Актуальность разработки Программы обусловлена объективной необходимостью планирования работы архивного отдела и обеспечение его деятельности   отвечающей современным требованиям организации учёта и хранения архивных документов, внедрения технологий и систем организации, способствующих обеспечить запросы и потребности общества в области сохранения и использования архивной информации.

В программе запланированы мероприятия, по оснащению архивных площадей, отвечающих требованиям Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020              № 24; комплекс мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом состоянии, обеспечивает сохранность архивных документов в архиве; переплет документов с ветхими корочками.

Введение новых автоматизированных архивных технологий предполагает внедрение специализированных программных продуктов по архивному делу и приобретение технических средств для перевода документов на бумажном носителе в цифровой формат и хранения этой информации.

Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью совершенствования сферы архивного дела в Артинском городском округе, цель которого - внедрение принципов, технологий и систем организации, способствующих обеспечить запросы и потребности общества в области сохранения и использования архивной информации.

Результатом реализации Программы станет сохранение исторического наследия города, повышение качества обслуживания жителей и организаций Артинского городского округа, улучшение условий обеспечения сохранности и безопасности архивного фонда, повышение профессионального уровня работников муниципального архива и делопроизводственных и архивных служб городского округа.

Раздел 2. Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации программы представлены в приложении № 2.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы

Расходы на реализацию программы, сроки и источники финансирования представлены в приложении № 3 к программе.

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет бюджетных ассигнований Артинского городского округа, выделяемых оценкой расходных полномочий Артинскому городскому округу на комплектование, обеспечение сохранности,  учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной форме собственности; за счет субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области.

Средства бюджета Артинского городского округа распределены по мероприятиям Программы с учетом первоочередных потребностей архивного отдела в пределах выделенных лимитов.

Средства на выполнение мероприятий Программы определяются при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации Программы и контроль над ходом ее выполнения

Исполнителем Программы является архивный отдел Администрации Артинского городского округа.

Сроки исполнения определяются в соответствии с годовой разбивкой программных мероприятий.

Мероприятия Программы включаются в годовые планы работы архивного отдела.

Реализации программных мероприятий осуществляется по результатам проведения торгов, заключения договоров.

Архивный отдел Администрации Артинского городского округа  обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Отличительной особенностью сферы архивного дела является то, что основные результаты деятельности выражаются, как правило, в социальном эффекте. Социальная эффективность выражается в расширении доступа граждан к архивной информации, введении в научный оборот новых исторических источников в целях их использования в культурно-просветительских целях, патриотическом воспитании граждан.

Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. Предполагается использовать систему показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности архива, ее объемные показатели.

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит:

- повысить уровень безопасности и сохранности Архивного фонда Артинского городского округа, обновить материально-техническую базу архивного отдела;

- включить архивные документы, находящиеся на ведомственном и муниципальном хранении, в информационное пространство Артинского городского округа, Свердловской области, Российской Федерации, ускорить сроки предоставления ретроспективной информации пользователям, в первую очередь органам государственной власти и местного самоуправления;

- организовать качественный прием, хранение и использование документов на всех видах носителей, в том числе научно-технической документации, аудиовизуальной, машиночитаемой, а также документов по личному составу, что позволит реализовать права граждан на получение необходимой архивной информации, а также сформировать и сохранить значительный комплекс документов для будущих исследований;

- сохранить для будущих поколений ценные документы посредством создания электронного фонда пользования;

- продолжить создание электронного научно-справочного аппарата к архивным документам, что снизит сроки выполнения архивных работ, в том числе сроки исполнения всех категорий запросов, предоставление информационных материалов органам государственной власти и местного самоуправления;

- ввести в научный оборот новые категории архивных документов для использования архивной информации в учебном процессе, для расширения и обновления тематики научных, краеведческих исследований, для нравственного и патриотического воспитания населения.

Общеэкономический эффект от улучшения условий труда архивистов проявится в повышении производительности труда, более полном удовлетворении общественных потребностей в архивной информации, что в свою очередь создаст условия для получения и передачи информации путем свободного доступа всех категорий пользователей к хранящимся в архивах информационным ресурсам.

Реализация Программы приведет к решению конкретных проблем по укреплению кадрового потенциала архивной службы и повышению привлекательности труда архивистов.