Приложение к постановлению

Администрации Артинского

городского округа от №

План мероприятий

- по строительству (реконструкции), ремонту объектов социальной, коммунальной и транспортной

- инфраструктуры села Сажино Артинского городского округа

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Куратор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Образование: строительство детского сада на 90 мест |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование земельного участка с учетом плана развития села Сажино, наличия инженерных сетей | Утверждение схемы земельного участка | сентябрь 2019 года | Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.) | Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.) |
| 1.2. | Приобретение документов в Министерстве строительства Российской Федерации проектно – сметной документации (далее – ПСД) | Получение готового ПСД повторного использования | сентябрь 2019 года | Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа (Анохина Е.И.) |  |
| 1.3. | Подготовка конкурсной документации на проведение торгов на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания | Разработка и утверждение конкурсной документации | октябрь 2019 года | Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.), МАОУ «Сажинская СОШ» (Половников С.Ф.) |  |
| 1.4. | Проведение торгов на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания | Заключение контракта на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания | ноябрь 2019 года | Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.), МАОУ «Сажинская СОШ» (Половников С.Ф.) |  |
| 1.5. | Определение победителей на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания | Протокол | ноябрь 2019 года | Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.), МАОУ «Сажинская СОШ» (Половников С.Ф.) |  |
| 1.6. | Заключение договора на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД, экспертизу | ноябрь 2019 года | МАОУ «Сажинская СОШ» (Половников С.Ф.) |  |
| 1.7. | Подготовка ПСД и получение положительного заключения экспертизы проекта и достоверности определения сметной стоимости строительства | ПСД и положительные заключения экспертизы | март-апрель 2020 года | Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.), МАОУ «Сажинская СОШ» (Половников С.Ф.) |  |
| 1.8. | Направление пакета документов по строительству детского сада для проведения проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП - в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа - в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | Получение положительного заключения об эффективности проекта по строительству детского сада, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета | май 2020 года май-июнь 2020 года | Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.) |  |
| 1.9. | Проведение предварительной оценки эффективности проекта по строительству детского сада | Заключение об эффективности проекта и рекомендации | май 2020 года | Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.) |  |
| 1.9. | Направление заявки Администрации Артинского городского округа для участия в отборе на получение субсидии из областного бюджета, предоставляемой в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | Отбор заявки Администрации Артинского городского округа | до 1 июля 2021 года | Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.) |  |
| 1.10. | Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по строительству детского сада | Заключение муниципального контракта на строительство детского сада в селе Сажино | I квартал 2021 года | МАОУ «Сажинская СОШ» (Половников С.Ф.) |  |
| 1.11. | Строительство детского сада | Ввод объекта в эксплуатацию | 2021 год | МАОУ «Сажинская СОШ» (Половников С.Ф.) |  |
| - Культура: капитальный ремонт здания МБУ «Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского городского округа» (далее – Дом культуры) с помещением библиотеки и благоустройство прилегающей территории |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обследование здания Дома культуры | Заключение о состоянии здания, оценке его физического износа и конструктивных элементов здания | июнь 2019 год | Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л. | Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.) |
| 2.2. | Формирование земельного участка, постановка на кадастровый учет земельного участка и здания Дома культуры | Регистрация права постоянного бессрочного пользования на земельный участок и здание Дома культуры | июль 2019 года | Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л. |  |
| 2.3. | Составление технического задания на проектирование капитального ремонта здания Дома культуры | Наличие технического задания на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры | август 2019 года | Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л. |  |
| 2.4. | Определение начальной максимальной цены контракта | Наличие трех коммерческих предложений на проектирование | август 2019 года | Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л. |  |
| 2.5. | Подготовка конкурсной документации на разработку ПСД на капитальный ремонт здания Дома культуры | Наличие конкурсной документации | сентябрь 2019 года | Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л. |  |
| 2.6. | Проведение конкурса на разработку ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дома культуры | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД | октябрь – ноябрь 2019 года | Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л. |  |
| 2.7. | Подготовка ПСД | Получение проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры | март 2020 года | Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л. |  |
| 2.8. | Направление пакета документов на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства | Получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости | март - апрель 2020 года | Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л. |  |
| 2.9. | Направление заявки Администрации Артинского городского округа для участия в отборе на получение субсидии из областного бюджета, предоставляемой в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | Отбор заявки Администрации Артинского городского округа на получение субсидии из областного бюджета | до 1 июля 2020 года | Начальник УКСТиМП Администрации Артинского городского округа Богатырева Н.Е. |  |
| 2.10. | Проведение конкурсных процедур на капитальный ремонт здания Дома культуры и благоустройство прилегающей территории | Заключение муниципального контракта | I квартал 2021 года | Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л. |  |
| 2.11. | Проведение капитального ремонта здания Дома культуры и благоустройства прилегающей к объекту территории | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | II–IV квартал 2021 года |  |  |
| - Спорт: строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование земельного участка с учетом территориального плана развития села Сажино | Утверждение схемы межевания земельного участка | ноябрь 2019 года | Управление Культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского городского округа (Богатырева Н.Е.) | Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.) |
| 3.2. | Подготовка конкурсной документации на выполнение инженерных изысканий и привязки ЭЭПД к земельному участку | Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий и привязки ЭЭПД | IV квартал 2019 года | МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.3. | Составление технического задания на разработку ПСД на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами | Наличие технического задания на разработку проектной документации на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами | октябрь 2019 года | МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.4. | Определение начальной максимальной цены контракта | Наличие сметы на разработку ПСД | октябрь 2019 года | МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.5. | Подготовка конкурсной документации на разработку ПСД на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами | Наличие конкурсной документации | январь 2020 года | МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.6. | Проведение конкурса на разработку ПСД на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД | январь 2020 года | МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.7. | Подготовка ПСД | Получение проектно-сметной документации на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами | март 2020 года | МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.8. | Направление ПСД и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости строительства | Получение результатов инженерных изысканий, положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и результатов проверки достоверности определения сметной стоимости | март – апрель 2019–2020 года | МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.9. | Направление пакета документов по строительству объектов физической культуры и спорта на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП - в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа - в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | Получение положительного заключения об эффективности проекта по строительству объектов физической культуры и массового спорта, финансируемых полностью или частично за счет областного бюджета | май 2020 года май-июнь 2020 года | Управление образования Начальник УКСТиМП Администрации Артинского городского округа Богатырева Н.Е., МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.10. | Проведение предварительной оценки эффективности проекта по строительству детского сада | Заключение об эффективности проекта и рекомендации | май 2020 года | Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.) |  |
| 3.11. | Направление заявки Администрации Артинского городского округа для участия в отборе на получение субсидии из областного бюджета, предоставляемой в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | Отбор заявки Администрации Артинского городского округа | до 1 июля 2020 года | Начальник УКСТиМП Администрации Артинского городского округа Богатырева Н.Е., МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.12. | Проведение конкурсных процедур на строительство объектов физической культуры и массового спорта в селе Сажино | Заключение муниципального контракта на строительство объектов физической культуры массового спорта | I квартал 2021 года | МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| 3.13. | Строительство объектов физической культуры и массового спорта в селе Сажино | Ввод объектов в эксплуатацию | IV квартал 2021 года | МБУ «Старт» (Омельков С.Л.) |  |
| - Реконструкция автомобильных дорог по маршруту движения школьного автобуса села Сажино ул. Больничный городок от пересечения с ул Трактовая до пересечения с ул 9 Мая, от №5 до №5а; ул.9 Мая участок 485 м от пересечения с ул. Ленина до № 26, от №11 до №13, от №19 до №21; проезд с ул.9 Мая на ул.Чухарева от 9 мая №26 до Чухарева №2а; (протяженность 2,017 км) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Составление технического задания на проектирование, Определение начальной и максимальной цены на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Наличие технического задания на проектирование реконструкции автомобильных дорог в с. Сажино | сентябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В. | Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.) |
| 4.2. | Включение данного мероприятия в бюджет Артинского городского округа | Решение Думы Артинского городского округа | сентябрь 2019 года | Финансовое управление Администрации АГО (Волков Ю.С.) |  |
| 4.3. | Включение мероприятия в план мероприятий муниципальной программы | Утверждение муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа на 2019-2024 годы» | октябрь 2019 года | Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) |  |
| 4.4. | Подготовка документации на проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Утверждение документации на проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию | октябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., |  |
| 4.5. | Проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Рассмотрение первых и вторых частей заявок | октябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 4.6. | Заключение муниципального контракта на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Определение подрядчика | ноябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 4.7. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Получение проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог. | до 1 мая 2020 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 4.8. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автодорог | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автодорог. | до 1 июля 2020 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 4.9. | Направление пакета документов по реконструкции автодорог на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП - в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа - в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | Получение положительного заключения об эффективности проекта по реконструкции автодорог, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета | май 2020 года июнь-июль 2020 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) |  |
| 4.10. | Проведение предварительной оценки эффективности проекта по строительству детского сада | Заключение об эффективности проекта и рекомендации | май 2020 года | Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.) |  |
| 4.11. | Направление в Правительство Свердловской области заявки Артинского городского округа на участие в отборе в рамках Государственной программы | Заявка | до 01 августа 2020 года | Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) |  |
| 4.12. | Процедура отбора | Протокол отбора муниципальных образований | до 1 сентября 2020 года | Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) |  |
| 4.13. | Проведение аукциона на выполнение работ по реконструкцию автодорог, авторскому надзору, строительному контролю. | Рассмотрение первых и вторых частей заявок | февраль 2021 год | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 4.14. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по реконструкции автодорог, авторскому надзору, строительному контролю | Выполнение положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | II квартал 2021 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 4.15. | Приемка в эксплуатацию строительно-монтажных работ по реконструкции автодорог в с. Сажино | Ввод в эксплуатацию реконструированных автодорог | IV квартал 2022 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. подрядчик |  |
| 4.16. | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности Артинского городского округа, паспорт автомобильных дорог, проект организации дорожного движения | Внесены изменения в реестр муниципальной собственности, паспорта автомобильных дорог, проект организации дорожного движения | 2023 год | Комитет по управлению имуществом (Акулова Н.И.), Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) |  |
| - Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с.Сажино, ул.Свободы с №6 по №48; с.Сажино, ул.Победы от №1 до №17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 до дома № 26(новостройки); с.Сажино, ул.Чухарева от №2 до №2А, от №5 до №12, от 2а до пересечения с ул Победы |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Составление технического задания на проектирование, Определение начальной и максимальной цены на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Наличие технического задания на проектирование реконструкции автомобильных дорог в с. Сажино | сентябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В. | Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.) |
| 5.2. | Включение данного мероприятия в бюджет Артинского городского округа | Решение Думы Артинского городского округа | сентябрь 2019 года | Финансовое управление Администрации АГО (Волков Ю.С.) |  |
| 5.3. | Включение мероприятия в план мероприятий муниципальной программы | Утверждение муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа на 2019-2024 годы | октябрь 2019 года | Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) |  |
| 5.4. | Подготовка документации на проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Утверждение документации на проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию. | октябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., |  |
| 5.5. | Проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Рассмотрение первых и вторых частей заявок | октябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 5.6. | Заключение муниципального контракта на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Определение подрядчика | ноябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 5.7. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог | Получение проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог. | до 1 мая 2020 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 5.8. | Получения положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автодорог | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автодорог. | до 1 июля 2020 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 5.9. | Направление пакета документов по реконструкции автодорог на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП - в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа - в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | Получение положительного заключения об эффективности проекта по реконструкции автодорог, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета | май 2020 года июнь-июль 2020 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) |  |
| 5.10. | Проведение предварительной оценки эффективности проекта по строительству детского сада | Заключение об эффективности проекта и рекомендации | май 2020 года | Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.) |  |
| 5.11. | Направление в Правительство Свердловской области заявки Артинского городского округа на участие в отборе на реконструкцию автодорог в рамках Государственной программы Свердловской области «Развитие транспорт-ного комплекса в Свердловской области до 2024 года» | Заявка | до 01 августа 2020 года | Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) |  |
| 5.12. | Процедура отбора | Протокол отбора муниципальных образований | до 1 сентября 2020 года | Отдел ЖКХ Администрации АГО |  |
| 5.13. | Проведение аукциона на выполнение работ на реконструкцию автодорог, авторскому надзору, строительному контролю. | Рассмотрение первых и вторых частей заявок | I квартал 2021 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 5.14. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по реконструкции автодорог, авторскому надзору, строительному контролю | Выполнение положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | II квартал 2021 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В. |  |
| 5.15. | Приемка в эксплуатацию строительно-монтажных работ по реконструкции автодорог в с. Сажино | Ввод в эксплуатацию реконструированных автодорог | IV квартал 2022 года | Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., подрядчик |  |
| 5.16. | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности Артинского городского округа, паспорт автомобильных дорог, проект организации дорожного движения | Внесены изменения в реестр муниципальной собственности, паспорта автомобильных дорог, проект организации дорожного движения | 2023 год | Комитет по управлению имуществом (Акулова Н.И.), Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.) |  |
| - Проект обустройства объектами инженерной инфраструктуры, газификации и благоустройства площадки под компактную жилую застройку |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур на разработку ППТ и ПМТ под перспективную застройку 20-30 индивидуальных жилых домов, предусматривающую размещение уличных проездов, общественных зон, детской площадки, размещение инженерных сетей | Заключение муниципального контракта, разработка и утверждение ППТ и ПМТ | июнь – ноябрь 2019 года | Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа (Анохина Е.И.) | Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.) |
| 6.2. | Формирование земельного участка под проект обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадки |  | ноябрь 2019 года | Комитет по управлению имуществом (Акулова Н.И.), Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа (Анохина Е.И.) |  |
| 6.3. | Разработка ГПЗУ | Наличие ГПЗУ | декабрь 2019 года | Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа (Анохина Е.И.) |  |
| 6.4. | Подготовка конкурсной документации для проведения торгов на разработку проектно – сметной документации и проведение инженерных изысканий |  | сентябрь-октябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В., Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа (Анохина Е.И.) |  |
| 6.5. | Проведение торгов на разработку проектно – сметной документации и проведение инженерных изысканий |  | октябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В. |  |
| 6.6. | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации | Заключение муниципального контракт на разработку ПСД, проведение экспертизы разработанной документации | октябрь- ноябрь 2019 года | Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В. |  |
| 6.7. | Получение положительного заключения экспертизы проекта и достоверности определения сметной стоимости строительства объектов инженерной инфраструктуры | ПСД и положительные заключения экспертизы | апрель 2020 года | Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В. |  |
| 6.8. | Направление пакета документов на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП - в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа - в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | Получение положительного заключения об эффективности проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадки под компактную жилищную застройку, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета | апрель 2020 года май-июнь 2020 года | Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В. |  |
| 6.9. | Проведение предварительной оценки эффективности проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадки под компактную жилищную застройку | Заключение об эффективности проекта и рекомендации | апрель-май 2020 года | Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.) |  |
| 6.10. | Направление заявки Администрации Артинского городского округа для участия в отборе на получение субсидии на реализацию проекта обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадки под компактную жилищную застройку в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и продовольствия рынка в Свердловской области до 2024 года» | Отбор заявки Артинского городского округа | апрель 2020 года | Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа (Анохина Е.И.) |  |
| 6.11. | Проведение конкурсных процедур на строительство объектов инженерной инфраструктуры в селе Сажино | Заключение муниципального контракта на строительство объекта в селе Сажино | март 2021 года | Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В. |  |
| 6.12. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры и ввод объектов в эксплуатацию | Включение объектов в муниципальную собственность | декабрь 2021 года | Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В. |  |
| - Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в агропромышленном комплексе, социальной сфере и проживающих в сельских территориях |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Включение граждан, проживающих в селе Сажино, работающих в агропромышленном комплексе (далее – АПК) и социальной сфере, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в списки на улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат, формируемые по Артинскому городскому округу в рамках реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и продовольствия рынка в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП: - в 2020 году – не менее 3 человек, - в 2021 – не менее 10 человек, - в 2022 году – не менее 7 человек | Формирование списка граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий | II–III квартал 2019 года | Юридический отдел Администрации Артинского городского округа (Редких О.М.) | Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.) |
| 7.2. | Направление заявки Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области для участия в отборе в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов для предоставления субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (списка получателей социальных выплат) | Предоставление социальных выплат не менее 20 гражданами на строительство индивидуальных жилых домов на территории КЖЗ, финансирование строительства подрядной организацией домов | III-IV кварталы ежегодно (2020, 2021, 2022 годы) | Юридический отдел Администрации Артинского городского округа (Редких О.М.) |  |
| 7.3. | Предоставление социальных выплат на строительство жилья работникам АПК и социальной сферы на территории комплексной жилищной застройки (далее – КЖЗ), с привлечением единого подрядчика (для приоритетного права граждан на получение социальной выплаты, как приступившими к строительству) в порядке очередности, согласно условиям программы | Разрешения на строительство, договоры подряда на строительство домов | I-II квартал ежегодно (2020, 2021, 2022 годы) | Юридический отдел Администрации Артинского городского округа (Редких О.М.) |  |
| 7.4. | Предоставление земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории площадки под компактную жилую застройку работникам АПК и социальной сферы, включенным в списки в рамках мероприятий пункта 1.8.1. «дорожной карты»: - Прием заявлений на предварительное согласование предоставления земельных участков; - Проведение аукциона на предоставление земельных участков; - Заключение договора аренды земельных участков | Заключение договоров аренды (купли-продажи) земельных участков, | III квартал 2021 года | Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (Акулова Н.И.) |  |
| 7.5. | Строительство домов | Ввод в эксплуатацию 20 жилых домов на территории КЖЗ | 2020 - 2022 годы | Граждане |  |
| 7.6. | Предоставление социальных выплат на строительство жилья работникам АПК и социальной сферы согласно условиям государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и продовольствия рынка в Свердловской области до 2024 года» | Предоставление социальных выплат | III–IV квартал 2021–2022 годы | Юридический отдел Администрации Артинского городского округа (Редких О.М.) |  |
| - Реконструкция автомобильной дороги с твердым покрытием к производственному объекту сельскохозяйственного назначения – молочно-товарной ферме на 1800 фуражных коров в селе Сажино |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы | Получение положительного заключения государственной экспертизы | III–IV квартал 2019 года | ООО «Ударник» |  |
|  | Проведение конкурсных процедур на ремонт дороги | Заключение муниципального контракта на ремонт дороги | III квартал 2021 года | Администрация Артинского городского округа |  |
|  | Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги | Ввод объекта в эксплуатацию | I–II квартал 2022 года | Администрация Артинского городского округа |  |