## Выполнение на 2016
Приложение
к Решению Думы
Артинского городского округа
от №
Информация
"Об исполнении в 2016 году среднесрочной комплексной Программы социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы"
№ п/п | Наименование этапа или мероприятия (исполнитель мероприятия) | Един.изм. | Ответственный за реализацию мероприятия или этапа | Выполнение плана мероприятий за 2016 год, тыс.руб |  | Результат выполнения мероприятий
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7
Глава 1. Промышленность
| Оборот организаций промышленного производства, млн.руб. |  |  | 380.2716 | 417.468
| - Обрабатывающие производства, млн.руб. |  |  | 308.27 | 332.6 | План выполнен на 108% | 1.0789
| - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн.руб. |  |  | 72.0016 | 84.868 | План выполнен на 118% | 1.1787
| ОАО "Артинский завод" |  | ОАО "АЗ" (по согласованию)
| Оборот организаций промышленного производства, млн.руб. | млн.руб. |  | 223 | 252 | План выполнен на 113%
| Объем производства товарной продукции, млн.руб. | млн.руб. |  | 225 | 254.7
| % к предыдущему году |  |  |  | 110.4%
в том числе:
| Косы сельскохозяйственные | тыс.шт. |  | 650 | 663
| Вилы садовоогородные | тыс.шт. |  | 120 | 173
| Серпы сельскохозяйственные | тыс.шт. |  | 150 | 181
| Численность работающих, чел. |  |  | 433 | 429
| Количество создаваемых (модернизируемых рабочих мест) |  |  | 1(3) | 0/0
1 | Капитальные вложения на техническое перевооружение и развитие производства: | 2016г. |  | 6000 | 4858
1.1. | Строительство, газификация технологических процессов и зданий: |  | - « - | 2000 | 2795 | Ремонт теплотрасса по ул. Р Молодежи, установка печи полимеризации в цехе №3
| Приобретение оборудования: |  | - « - | 4000 | 1960 | установка индукционного нагрева ЭЛСИТ-160/50-70
1.2. | Оргтехника |  | - « - | 100 | 103
| Освоение новых видов изделий (основные направления): |  |  | 500 | 1400 | вилы кованые,совок каминный, нож для резки коврового покрытия
| Участие в региональных выставках, ярмарках производителей товаров народного потребления |  |  | 220
| Программа поддержки молодых специалистов, обучение, повышение квалификации работников предприятия |  |  |  | 831
| ИТОГО по ОАО "Артинский завод" | 2016г. |  | 6820 | 7089
| в т.ч. Средства предприятия |  |  | 6820 | 7089
Кредиты банка
ООО «Акционеры Артинского завода»
1.3. | Оборот организаций промышленного производства, млн.руб.
| Объем производства товарной продукции, млн.руб. |  | ООО «Артигла» (по согласованию) | 54 | 49 | План не выполнен (исполнение 91%). Выпуск готовой продукции снизился, из-за нехватки квалифицированной рабочей силы и недостаточности оборотных средств.
в том числе:
| Иглы промышленные | тыс.шт. |  | 1683 | 1401.4
| Иглы бытовые | тыс.шт. |  | 7602 | 5541.8
| Галантерея |  |  | 1215 | 1312.3
| Численность работающих, чел. |  |  | 99 | 23 | Перевод персонала в ООО «Игла-Плюс»
Капитальные вложения на техническое перевооружение и развитие производства:
1.4. | Кап.ремонт и приобретение оборудования: |  | ООО "Артигла" (по согласованию)
| Кап.ремонт здания ИП |  |  | 1500 | 87 | Ремонт крыши.
| Замена электрооборудования : |  |  | 50 | 0 | не приобретали электрооборудование из-за нехватки денежных средств
| ИТОГО по ООО "Артигла" |  | - « - | 1550 | 87
| в т.ч. Средства предприятия |  |  | 1550 | 87
| Кредиты банка |  |  | 0 | 0
ООО «Игла-Плюс»
1.5. | Оборот организаций промышленного производства, млн.руб.
| Объем оказанных услуг по изготовлению иглы млн.руб. |  | ООО «Игла-Плюс» (по согласованию) | 20 | 10 | План не выполнен (исполнение 50%). Объем оказания услуг уменьшился, из-за нехватки квалифицированной рабочей силы и недостаточности средств.
в том числе:
| Иглы промышленные | тыс.шт.
| Иглы бытовые | тыс.шт.
Галантерея
| Численность работающих, чел. |  |  | 95 | 65 | Потребность в квалифицированных кадрах.
Капитальные вложения на техническое перевооружение и развитие производства:
1.6. | Кап.ремонт и приобретение оборудования: |  | ООО «Игла-Плюс» (по согласованию)
| Кап.ремонт здания ИП |  |  | 0 | 0
| Замена электрооборудования : |  |  | 0 | 0
| ИТОГО по ООО "Игла-Плюс" |  | - « - | 0 | 0
| в т.ч. Средства предприятия |  |  | 0 | 0
| Кредиты банка |  |  | 0 | 0
| ООО "Лестопснаб" | 2016г.
| Объём реализации продукции, млн.руб |  | ООО "Лестопснаб" (по согласованию) | 31.27 | 31.6 | План выполнен на 101%.
| Производство пиломатериалов, м3 |  |  | 3890 | 3897 | Достижение плановых показателей
| Производство топливной древесины, м3 |  |  | 12309 | 12321.2 | Достижение плановых показателей
| Численность работающих, чел. |  |  | 35 | 31 | Достижение плановых показателей по объему производства и реализации продукции численностью 2015 года
Капитальные вложения на техническое перевооружение и развитие производства:
| ИТОГО по ООО "Лестопснаб" (другие источники) |  | - « - | 0 | 0
| в т.ч. Средства предприятия |  |  | 0 | 0
| Кредиты банка |  |  | 0 | 0
| ООО "Сервислес" | 2016г. | ООО "Сервислес" (по согласованию)
Объём реализации продукции, тыс.руб
| Производство пиломатериалов, м3 |  |  | 0 | 0 | Отсутствие базы для распиловки
| Производство топливной древесины, м3 |  |  | 1500 | 1200 | Выполнение плана на 80% |  | 0.8
| Продажа леса-кругляка.м3 |  |  | 7000 | 5000 | Выполнение плана на 71% |  | 0.71429
| Численность работающих, чел. |  |  | 5 | 5 |  |  | 1
| Капитальные вложения на техническое перевооружение и развитие производства: | [6 empty] | #DIV/0!
| ИТОГО по ООО "Сервислес"" (другие источники) | - « - | - « - | 250 | 0 |  |  | 0
| в т.ч. Средства предприятия |  |  | 250 | 0 |  |  | 0
| Кредиты банка | [6 empty] | #DIV/0!
| ООО "Агропромсервис" | [6 empty] | #DIV/0!
| Объём реализации продукции, тыс.руб | 2016г. | ООО "Агропромсервис" (по согласованию) | 3800 | 4200 | Выполнение плана на 110.5% |  | 1.1053
| Производство пиломатериалов, м3 | - « - | - « - | 450 | 500 |  |  | 1.1111
| Производство топливной древесины, м3 | - « - | - « - | 2000 | 2200 |  |  | 1.1
| Численность работающих, чел. | - « - | - « - | 10 | 11 |  |  | 1.1
| Капитальные вложения на техническое перевооружение и развитие производства: | - « - | - « - | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| ИТОГО по ООО "Агропромсервис" (другие источники) | - « - | - « - | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| в т.ч. Средства предприятия | [6 empty] | #DIV/0!
| Кредиты банка | [6 empty] | #DIV/0!
| Глава 2. Сельское хозяйство | [6 empty] | #DIV/0!
1 | Продукция сельского хозяйства в действующих ценах, млн.руб. | 2016г. |  | 893 | 832 | План не выполнен (исполнение -93%). По сравнению с уровнем 2015 года снижение на 7% (895млн.руб.) |  | 0.93169
| в том числе: | [6 empty] | #DIV/0!
2 | Зерно (амбарный вес) | тонн |  | 42029 | 39236.6 | Выполнение составляет 93%.что на 260 т.больше показателя прошлого года |  | 0.93356
| - сельскохозяйств.организации | - " - |  | 35481 | 31578.6 |  |  | 0.89001
| - крестьянские фермерские хоз. | - " - |  | 6548 | 7658 |  |  | 1.1695
| - население | - " - | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Скот и птица (живой вес) | тонн |  | 2444 | 2658 | Выполнение составляет 108.7%. Снижение показателя к уровню 2015г. на 428 т |  | 1.0876
| - сельскохозяйств.организации | - " - |  | 967 | 981
| - крестьянские фермерские хоз. | - " - |  | 23 | 14.7
| - население | - " - |  | 1454 | 1663
4 | Молоко | тонн |  | 21166 | 22826 | удой молока от одной коровы за отчетный период составил 4803
| - сельскохозяйств.организации | - " - |  | 14912 | 15322
| - крестьянские фермерские хоз. | - " - |  | 195 | 178.4
| - население | - " - |  | 6059 | 7326
5 | Закуп у населения молока | тонн |  | 870 | 831.7 | снижение поголовья коров на на 5% к уровню 2015г
6 | Закуп у населения мяса | тонн |  | 190 | 189
7 | Поголовье КРС во всех категориях хозяйств всего, гол.: |  |  | 9443 | 9817 | Увеличение поголовья за счет КФХ и населения
| в т.ч. коров |  |  | 4468 | 4349
8 | Свиней, гол. |  |  | 3478 | 2290 | ООО "Арти АПК"полностью ликвидировали поголовье свиней и кризисная ситуация в ООО "Агрофирма Манчажская" (снижение поголовья свиней за 2016 год на 254)
9 | Численность работающих, чел. |  |  | 1077 | 949 | снижение численности рабочих ООО "Агрофирма Манчажская", СПК им. Свердлова,ООО Арти-АПК
| Реализация мероприятий, направленных на увеличение производства продукции растеневодства: |  | Управление с/х (по согл.), предприятия с/х (по согл.)
10 | Посевные площади, всего га |  |  | 53305 | 52912 | на 517 га меньше посевной площади 2015 года (53429 га), снижение посевных площадей ООО "Пристань", СПК им. Свердлова
| в т.ч. зерновые культуры, га |  |  | 31340 | 31008
11 | Урожайность зерновых культур, ц/га |  |  | 14 | 12.6 | Не благополучные погодные условия
12 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет | 2016г. | Управление с/х (по согл.), предприятия с/х (по согл.) | 6533 | 5512.951
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 1458 | 1419.179 |  | 5512
| Федеральный бюджет |  |  | 5075 | 4093.772
13 | Возмещение части затрат по страхованию урожая с/х культур | - « - | - « - | 4500 | 3798.319
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 1500 | 262.881
| Федеральный бюджет |  |  | 3000 | 3535.438
14 | Приобретение техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. | - « - | - « - | 6000 | 9708.869
| трактора, ед |  |  | 5 | 1 | КФХ Николаев В.М.
| комбайны зерноуборочные, ед. |  |  | 3 | 1 | ООО "Черепановское"
| комбайны кормоуборочные, ед. |  |  | 2
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 6000 | 6724
| Федеральный бюджет |  |  | 0
| Средства предприятий |  |  |  | 2984.869
Кредиты банка
15 | Поддержка племенного животноводства | - « - | - « - | 500 | 3202
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 500 | 2440
| Федеральный бюджет |  |  | 0 | 762
16 | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на срок 1 год | - « - | - « - | 2674 | 4415.155 |  | 4415
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 795 | 1394.319
| Федеральный бюджет |  |  | 1879 | 3020.836
17 | Субсидии на поддержку элитного семеноводства. | - « - | - « - | 630 | 1671.523
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 510 | 1574.96
| Федеральный бюджет |  |  | 120 | 96.563
18 | Субсидии на производство животноводческой продукции | - « - | - « - | 44200 | 51111.143
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 40100 | 42397.384 |  | 51111
| Федеральный бюджет |  |  | 4100 | 8713.759
19 | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на срок до 8 лет | - « - | - « - | 714 | 706
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 217 | 242
| Федеральный бюджет |  |  | 497 | 464
20 | Поддержка племенного КРС мясного направления | - « - | - « - | 1110 | 1207.5
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 1110 | 1207.5
| Федеральный бюджет |  |  | 0
21 | Экономически значимые региональные программы по развитию мясного скотоводства | - « - | - « - | 13000 | 513 |  | 4409
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 13000 | 295
| Федеральный бюджет |  |  | 0 | 218
22 | Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | - « - | - « - | 34000 | 40323
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 18000 | 21832
| Федеральный бюджет |  |  | 16000 | 18491
23 | Строительство и реконструкция объектов капстроительства с/х назначения | - « - | - « - | 4800 | 540 | СПК "Искра"
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 4800 | 540
| Федеральный бюджет |  |  | 0
24 | Гранты начинающим фермерам | - « - | - « - | 1000 | 990 | ИП КФХ Щербаков А.В. Приобретен трактор МТЗ-82
| в т.ч. Областной бюджет |  |  | 500 | 297
| Федеральный бюджет |  |  | 500 | 693
25 | Внесение минеральных удобрений. тыс. тонн действующего вещества |  |  | 0.8 | 0.758
Повышение эффективности производственно-финансовой деятельности сельхозпредприятий
26 | Проведение соревнований среди с/х предприятий района. Проведение конкурсов :«Лучший оператор по искусственному осеменению». "Лучший сдатчик мяса", "Лучший сдатчик молока" всего: | 2016г. | Управление с/хозяйства и продовольствия (по согласов.), с/х предприятия (по согласов.) | 20 | 32.5 | Повышение проф.мастерства, рост производительности труда
| Итого по главе 2 : |  |  | 119681 | 123731.96 |  | -2907.96
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 88490 | 80626.223
| Федеральный бюджет |  |  | 31171 | 40088.368
| Местный бюджет |  |  | 20 | 32.5 |  | 120824
| Средства предприятий |  |  | 0 | 2984.869
Глава 3. Транспорт
Автотранспорт
| Пассажирооборот, тыс.пасс-км. | 2016г. |  | 17410 | 16111.8
| Перевезено пассажиров, тыс.чел. |  |  | 410 | 394.2 | Снижение связано с увеличением количества личного транспорта и увеличение конкуренции со стороны частных перевозчиков
| Текущий ремонт автобусов, тыс.руб. |  | ООО "Автотранспорт" (по согл.)
| Субсидии местного бюджета на возмещение затрат, понесенных предприятием - перевозчиком от работы на социально значимых городских маршрутов и социально значимых рейсах пригородного сообщения |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа | 1495.4 | 1476
| ИТОГО по главе 3 : |  |  | 1495.4 | 1476
В т.ч. Областной бюджет
Федеральный бюджет
| Местный бюджет |  |  | 1495.4 | 1476
Средства предприятий
Глава 4. Дорожное строительство
Реализация муниципальной программы "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа на 2014-2020 г."
1 | Капитальный ремонт дорог на территории Артинского городского округа : | 2016г. | Администрация Артинского городского округа | 44296.7 | 22541.2
| Областной бюджет |  |  | 19600 | 16712.7
| Местный бюджет |  |  | 24696.7 | 5828.5
| Артинская поселковая администрация | - " - | - " - | 43066.7 | 22198 | Капитальный ремонт автомобильной дороги - подъезд к детскому дошкольному учреждению "Детский сад "Радуга" в п. Арти; разработка, экспертиза ПСД и обустройство автомобильных дорог на автобусном маршруте № 13 "Центр-Больница" в п. Арти; разработка, экспертиза ПСД и ремонт автомобильной дороги в пер. Новый в п. Арти; Разработка ПСД, экспертиза ПСД, обустройство моста через р. Чекмаш, п. Арти, ул. Рабочей Молодежи - ул. Фрунзе, ремонт автодороги по улице Рабочей Молодежи от дома № 166 - до дома 168 в р.п. Арти, устройство дренажа ул.Овсеенко иул.Пионеров п.Арти, разработка и экспертиза СД на ремонт автомобильной дороги ул.Советская п.Арти.
| В т.ч. Областной бюджет |  |  |  | 16712.7
| Федеральный бюджет |  |  |  | 5485.3
| Симинчинская сельская администрация | - " - | - " - |  | 2.4 | Разработка ПСД на ремонт моста р. Бардымка в д. Верхний Бардым
| Азигуловская сельская администрация | - " - | - " - | 1230 | 291.21 | Разработка ПСД, экспертиза ПСД, ремонт автомобильной дороги по ул. Зинура Ахметова с. Азигулово, разработка ПСД, экспертиза ПСД ремонт автомобильной дороги по Лесная с. Азигулово, ремонт моста ул. 30 лет Победы с. Азигулово.
| Малотавринская сельская администрация | - " - | - " - |  | 49.6 | Ремонт моста через р. Ока в д. Рыбино
2 | Мероприятиия по содержанию дорог на территории Артинского городского округа (протяженность 359,1 км) | 2016г. | Администрация Артинского городского округа | 15780 | 17570.81 | Выполнение мероприятия 100 %. Расчистка а/д от снега, грейдирование с частичной подсыпкой а/д, приобретение щебня и дорожных знаков.
| Артинская поселковая администрация 117,0 км | - " - | - " - | 9970 | 9969.13
| Куркинская сельская администрация - 6 км. | - " - | - " - | 140.4 | 140.4
| Поташкинская сельская администрация - 20,8 км. | - " - | - " - | 418 | 872
| Березовская сельская администрация - 14 км. | - " - | - " - | 228 | 227.8
| Пристанинская сельская администрация - 21,65 км. | - " - | - " - | 375 | 429.44
| Староартинская сельская администрация - 13,48 км. | - " - | - " - | 275 | 690.07
| Барабинская сельская администрация - 14,3 км. | - " - | - " - | 273 | 273
| Малокарзинская сельская администрация - 15,3 км. | - " - | - " - | 334 | 333.99
| Сажинская сельская администрация - 21,9 км. | - " - | - " - | 648 | 647.79
| Свердловская сельская администрация - 12,15 км. | - " - | - " - | 469.8 | 468.81
| Манчажская сельская администрация - 14,05 км | - " - | - " - | 504 | 553.98
| Усть-Манчажская сельская администрация - 7,22 км. | - " - | - " - | 160 | 160
| Симинчинская сельская администрация - 10,4 км. | - " - | - " - | 328.8 | 809.4
| Азигуловская сельская администрация - 23 км. | - " - | - " - | 318 | 366.59
| Сухановская сельская администрация - 16,5 км. | - " - | - " - | 567 | 827
| Новозлатоустовская сельская администрация - 8,3 км. | - " - | - " - | 352 | 352
| Малотавринская сельская администрация - 14,05 км. | - " - | - " - | 269 | 269.41
| Пантелейковская сельская администрация - 9 км. | - " - | - " - | 150 | 180
3 | Паспортизация дорог |  |  | 1190 | 1076.79
| ИТОГО по главе 4 : |  |  | 61266.7 | 41188.8
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 19600 | 16712.7
Федеральный бюджет
| Местный бюджет |  |  | 41666.7 | 24476.1 |  | -17190.6
Средства предприятий
| Глава 5. Потребительский рынок | 2016г.
1. | Оборот розничной торговли, млн.руб. |  |  | 1969.9 | 1849.4 | Рост по сравнению с прошлым годом составляет 2% |  | 1.0208
из него:
| продовольственные товары |  |  | 901.9 | 1146.6
| непродовольственные товары |  |  | 1068 | 702.8
2. | Оборот торгующих организаций, млн.руб. |  |  | 1969.9 | 1849.4
| в т.ч. Райпо |  |  | 631.7 | 599 | Снижение к 2015г.на 2% |  | 0.98358
3 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.руб. |  |  | 69.7 | 66
4 | Оборот общественного питания, млн.руб. |  |  | 73.3 | 64.4 | Рост к 2015г. составляет 2 % |  | 1.0206
| в т.ч. Райпо |  |  | 26 | 23.9
5 | Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб. |  |  | 2.59 | 2.309
Развитие сети и инфраструктуры потребительского рынка
6 | Сеть предприятий торговли (по состоянию на конец года), ед. |  |  | 278 | 276 | наблюдается закрытие магазинов, в т.ч. Артинского Райпо
| в том числе магазинов: |  |  | 249 | 245
| из них на селе |  |  | 107 | 101
7 | Торговые площади всего/ в том числе на селе (по состоянию на конец года), кв.м. |  |  | 23111.4 | 22301 | Ввод новых объектов: торговая сеть "Магнит"
8 | Обеспеченность торговыми площадями, кв.м/1000 |  |  | 817.2 | 800
9 | Сеть предприятий общественного питания (по состоянию на конец года), ед. |  |  | 18 | 18
| в том числе общедоступной сети |  |  | 18 | 18
| в том числе на селе |  |  | 10 | 10
10 | Предприятия школьного питания, ед. |  |  | 19 | 18
11 | Сеть объектов бытового обслуживания, всего |  |  | 46 | 46 | откр. парикмахерской по ул. Грязнова в п. Арти
12 | Ввод в эксплуатацию торговых объектов, ед.:
| - за счет нового строительства |  |  | 1 | 1 | магазин "Магнит"
- реконструкция и перевод
13 | Устройсто объектов элементами доступности: реконструкция входной группы предприятий потреб. рынка – установка пандусов, перил, кнопок вызова |  | Администрация АГО, Отдел архитектуры администрации АГО, хозяйствующие субъекты | 1 | 0
| ИТОГО по главе 5: |  |  | 0 | 0
В т.ч. Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятий
| Глава 6. Малое предпринимательство | 2016г.
1. | Число субъектов малого предпринимательства, ед. |  |  | 626 | 599 | наблюдается динамика снижения субъектов
2. | Численность занятых в сфере малого предпринимательства, чел. |  |  | 3223 | 3184 | в связи со снижением мсп
3. | Кадровая политика
| Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации |  | Комитет по экономике Администрации АГО | 20 | 20 | Согласно муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ар-тинском городском округе до 2020 года»
| Местный бюджет | - " - | - " - | 20 | 20
4. | Организация мероприятий по участию в областных и районных конкурсах: | - " - | Комитет по экономике Администрации АГО |  | 20 | Согласно бюджета на 2016 год
| Проведение районных конкурсов в сфере АПК | - " - | - " - | 20 | 20
| Финансовая ,инвестиционная и материально-техническая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | - " - | - " - | 217.5 | 217.5 | субсидия на развитие субъектов МСП обрабатывающей промышленности
| Местный бюджет | - " - | - " - | 217.5 | 217.5
5 | Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - " - | - " - | 10 | 10 | Согласно бюджета на 2016 год
| Местный бюджет | - " - | - " - | 10 | 10
6 | Организация постоянно действующей выставки местных товаропроизводителей |  | Комитет по экономике Администрации АГО | 2.5 | 2.5 | Согласно бюджета на 2016 год
| Местный бюджет | - " - | - " - | 2.5 | 2.5
7 | Публикация материалов о малом и среднем предпринимательстве в газете "Артинские вести" |  | Комитет по экономике Администрации АГО | 20 | 20 | Согласно бюджета на 2016 год
| Местный бюджет | - " - | - " - | 20 | 20
8 | Предоставление субсидий на развитие малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в агропромышленном комплексе Артинского городского округа |  | Комитет по экономике Администрации АГО | 0 | 0
| В т.ч. Областной бюджет | - " - | - " -
| Местный бюджет | - " - | - " -
9 | Количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест |  |  | 12 | 11 | в сфере торговли, бытового обслуживания
| ИТОГО по главе 6: |  |  | 290 | 290
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  | 290 | 290
| Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство | 2016г.
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2020года"
1 | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  | В августе 2016г. объявлен аукцион на выполнение работ по "Реконструкции тепловых сетей котельной № 9 в р.п.Арти". Аукцион был отменен предписанием УФАС.
| В т.ч. Местный бюджет |  |  | 6269 | 0
Средства предприятий
2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Строительство канализационной насосной станции и реконструкция напорного коллектора в микрорайоне ПМК-17 р.п. Арти" |  |  |  |  | Заключен договор с ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" от 12.09.2016 № 16-260 Д на проведение проверки достоверностиопределения сметной стоимости проекта. Работы выполнены.
| В т.ч. Местный бюджет |  |  |  | 15
3 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на территории Артинского городского округа на частичное возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту муниципального имущества коммунального комплекса |  |  |  |  | Предоставлены субсидии на капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения МУП АГО «Водоресурс» 1911.2 тыс. руб. МУП «ЖКХ-Манчаж» - 136.4 тыс. руб.; МУП АГО "Теплотехника" - 1113.5 тыс. руб.
| В т.ч. Местный бюджет |  |  | 3161.17 | 3161.17
Средства предприятий
4 | Приобретение материальных запасов на объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  | приобретены материальные технические ресурсы для систем водоснабжения
| В т.ч. Местный бюджет |  |  | 2669 | 2669
5 | Разработка проектно сметной документации на строительство канализационной насосной станции и реконструкцию напорного коллектора в микрорайоне ПМК-17 р.п. Арти |  |  |  |  | Заключен муниципальный контракт от 02.02.2016г. № 1 на разработку проектно сметной документации на строительство канализационной насосной станции и реконструкцию напорного коллектора в микрорайоне ПМК-17 р.п. Арти. Работы выполнены.
| В т.ч. Местный бюджет |  |  | 2000 | 1350
6 | Техническое присоединение к электрическим сетям канализационной насосной станции по адресу р.п. Арти. ул. Фрунзе. 124б |  |  |  |  | В соответствии с Типовым договором на от 13.12.2013 г. № 52-3591/173 оплата (беспроцентаня расрочка) запланирована на 3 года
| В т.ч. Местный бюджет |  |  | 70.2 | 70.2
7 | Разработка топливно-энергетического баланса Артинского городского округа |  |  |  |  | Разработка ТЭБ осуществляется согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 14.12.2011 г. № 600. Заключен договор от 21.03.2016г. №37 с ГБУ СО "ИнЭС". ТЭБ Артинского городского округа за 2015год утвержден постановлением Администрации АГО от 15.09.2016г. № 866
| В т.ч. Местный бюджет |  |  | 60 | 60
8 | Разработка программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры АГО до 2040 года" |  |  |  |  | Заключен МК от 25.01.2016 г. № 5 с ООО "ИВЦ "Энергоактив" на сумму 200.0 т.р. Работы выполнены.
| В т.ч. Местный бюджет |  |  | 200 | 200
9 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения АГО Свердловской области на расчетный период 2014-2029 годы |  |  |  |  | Заключен договор от 29.01.2016г. № 09 с ООО "Комэнергоресурс" на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения Артинского городского округа. Схема утверждена Постановлением Администрации АГо от 30.03.2016 № 377.
| В т.ч. Местный бюджет |  |  | 58.4 | 58.4
9 | Актуализация схемы теплоснабжения АГО до 2029 года |  |  |  |  | Заключен договор от 29.01.2016г. № 08 с ООО "Комэнергоресурс" на актуализацию схемы теплоснабжения. Схема утверждена Постановлением Администрации АГо от 20.04.2016 № 455
| В т.ч. Местный бюджет |  |  | 58.4 | 58.4
| ИТОГО по ЖКХ: |  |  | 8716 | 7642.17
В т.ч.Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 8716 | 7642.17
Средства предприятий
Средства населения
| Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2020года" |  |  |  |  | В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Артинского городского денежные средства на данные мероприятия не предусмотрены.
10 | Выполнение мероприятий по проверке готовности потребителей и поставщиков тепловой энергии к осенне-зимнему периоду |  |  | 40 | 40 | Заключен договор от 10.08.2016г. № 89. Работы выполнены
11 | Выполнение мероприятий по мониторингу жилищного фонда |  |  | 40 | 0 | 15.11.2016г. было направлено письмо в ФУ Администрации АГО о перераспределении денежных средств на субсидии предприятиям ЖКХ. Но данный вопрос рассмотрен не был.
Местный бюджет
| Всего по энергосбережению: |  |  | 80 | 40
в т.ч. областной бюджет
| местный бюджет |  |  | 80 | 40
внебюджетные источники
| Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территрии Артинского городского округа | 2016г.
10 | Организация уличного освещения | - " - | Администрация Артинского городского округа | 9010 | 8848.7 | Произведена оплата услуг уличного освещения на территории 18 администраций. Приобретено светильников, прожекторов - 492 шт., ламп -425 шт., а также расходные материалы (провода, автоматы, дросселя, автоматика и т.д.). Произведена оплата услуг за обслуживание уличного освещения.
11 | Озеленение | - " - | - " - | 697 | 558 | Проведены работы по подрезке 93 деревьев на территории Артинской, Барабинской, Манчажской, Азигуловской, У-манчажской, Свердловской, Сухановской, Сажинской администраций
12 | Организация и содержание мест захоронения | - " - | - " - | 1091 | 1146.6 | Проведена работы по очистке территории кладбищ от мусора, частичному ремонту изгороди кладбищ - 1,3 км (д. Стадухино, с. Ст. Арти, д. Дружино-Бардым, с. Свердловское, д. Нижниий Бардым), акарицидной обработке территорий 16 кладбищ.
| Прочие мероприятия: | - " - | - " -
13 | содержание пешеходных тротуаров и мостов, устройство пешеходных тротуаров | - " - | - " - | 740 | 614 | Призведен ремонт тротуара р. п. Арти от ул. Свердлова до ул. Молодежная (190 м, ремонт тротуара в р.п. Арти, ул. Фрунзе № 1-15 (190 м), разработка ПСД, ремонт пешеходного моста через р. Манчаж в с. Манчаж, текущий ремонт тротуаров, пешеходных мостов, расчистка тротуаров.
14 | санитарная уборка, очистка территорий, содержание площадок временного хранения ТБО | - " - | - " - | 2050 | 1823.8 | Проведена работа по содержанию площадок временного хранения ТБО на территории сельских администраций (буртовка мусора и т.д.), очистке территорий населенных пунктов от мусора, ликвидация несанкционированныхъ свалок.
15 | приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО | - " - | - " - | 260 | 190.4 | Оборудовано 5 площадок (р.п. Арти, ул. Нефедова, 105А, ул. Карла Маркса 28А, ул. Красногорская, 6А, ул. Первомайская, 59А, ул. Пролетарская, 65А)
16 | оплата сторонних услуг (за услуги безработным) | - " - | - " - | 965 | 930.2 | Заключены договоры на оказание услуг по очистке территории от мусора, скашиванию сорной растительности, общественных работах
17 | приобретение спец.техники для сбора ТБО | - " - | - " - | 2000 | 1726.8 | Приобретена 1 единица специальной техники для прямого сбора твердых бытовых отходов (мусоровоз)
18 | благоустройство дворовых территорий | - " - | - " - | 0 | 0
19 | Ремонт памятников, обелисков и парка Победы | - " - | - " - | 547 | 547 | Произведен капитальный ремонт памятников в с. У-Манчаж (установка новой стелы, гранитные плиты с фамилиями), в п. Арти, ул. Козлова (сквер) (косметический ремонт пьедестала). Текущий ремонт 23 памятников.
20 | Разработка ПСД и ремонт Аллеи Героев Советского союза и России (р.п. Арти) | - " - | - " - | 150 | 68.1
| ИТОГО: |  |  | 17510 | 16453.6
В т.ч. Областной бюджет
Федеральный бюджет
| Местный бюджет |  |  | 17510 | 16453.6
| ИТОГО по главе 7 : |  |  | 26306 | 24135.77
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  | 26306 | 24135.77 |  | -2170.23
| Средства предприятий |  |  | 0 | 0
| Средства собственников |  |  | 0 | 0
Глава 8. Образование
| Реализация мероприятий по развитию системы образования в Артинском городском округе по следующим основным направлениям: | 2016г. | Управление образования, Образовательные учреждения
1 | Проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной подпрограммы "Укрепление и развитие материально-технической базыобразовательных учреждений в АГО" | - « -
| МКОУ Малотавринская СОШ | 2016 |  | 0.3 | 1933 | Проведен капитальный ремонт спортивного зала, в рамках софинансирования по участию в областной программы "Развитие физической культуры и спорта в ОУ, расположенных в сельской местности"
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 0 | 800 | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, спортивный тренажер, беговая дорожка, теннисный стол, бревно гимнастическое, велотренажер, маты гимнастические, многофункциональный тренажер, брусья гимнастические параллельные и т.д.
| Областной бюджет |  |  | 0 | 833 | Проведен капитальный ремонт (ремонт штукатурки потолков и стен, окрашивание водоэмульсионными составами потолков и стен, установка металлических дверных блоков) в раздевалках; тренажерной комнате, лыжной базе в спортивном зале
| Местный бюджет |  |  | 0.3 | 300
2 | Ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений: | 2016 | Управление образования, Образовательные учреждения
| МКДОУ д/с "Березка" |  |  | 0.08 | 0.08 | Установлен пандус в МКДОУ д/с Березка в целях создания доступной среды для детей-инвалидов
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  | 0.08 | 0.08
3 | Укрепление и развитие материально-технической базы | 2016г. |  | 15000 | 6042
| Строительство котельной на твердом топливе в МКОУ Барабинская ООШ |  |  | 5000 | 542 | В 2016 году смета на строительство котельной была направлена на экспертизу, после проведения экспертизы сметная стоимость увеличилась до 11 218 тыс. руб.Из-за недостатка средств на строительство, и так как экспертиза была подготовлена только в ноябре 2016 года, принято решение перенести строительство на 2017 год.
| Разработка ПСД и технической документации для строительства пристроя в МАОУ Артинская СОШ №1 |  |  | 10000 | 5500 | Разработано ПСД и техническая документация для строительства пристроя в МАОУ Артинская СОШ №1 для ликвидации к 2020 году второй смены
4 | Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных учреждений: |  | Управление образования, Образовательные учреждения | 900 | 1773 | Приобретен автобус для МКОУ "Сухановская СОШ" для осуществления подвоза детей взамен устаревшего.
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  | 0 | 532
| Местный бюджет |  |  | 900 | 1241
5 | Оснащение учреждений учебными пособиями и учебно-лабораторным оборудованием. Областной бюджет | 2016г. |  | 7325 | 7325 | Приобретены учебники, учебно-наглядные пособия для уроков, картриджи, канцелярские принадлежности, классные журналы, мел
6 | Реализация мероприятий по оздоровлению детей в период летних каникул |  |  | 9533.8 | 9890.8 | Стоимость путеки на санаторнокурортный вид отдыха ("Соколинный камень" г. Первоуральск) увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3 000 руб.
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 6588.5 | 6588.5
| Местный бюджет |  |  | 2945.3 | 3302.3
| Средства соц.страха |  |  | 0 | 0
7 | Реализация мероприятий по поддержке талантливой молодежи, Местный бюджет: |  | РИМЦ,Управление образования | 120 | 120 | Проведены мероприятия по направлениям: "Юный токарь"; "Ученик года"; "Веселые старты"; конкурс чтецов; "Лыжные гонки" и т.д., приобретены подарочные сертификаты,цветы для торжественных мероприятий
8 | Организация здорового питания |  |  | 18745.3 | 18745.3 | Охват горячим питанием 100% обучающихся
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 17450 | 17450
| Местный бюджет |  |  | 1295.3 | 1295.3
9 | Количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест |  |  | 460 | 102 | Модернизация рабочих мест за счет повышения квалификации педагогов
10 | Целевые показатели, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ от 07 мая 2012года | 2016г.
| Размер средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования |  |  | 100% | 102% | Уровень среднего размера заработной платы 2016 году педагогических работников образовательных учреждений общего образования составил 31 322,4 руб., что составляет 102% от плана
| Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |  |  | 100% | 98% | Размер средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования в 2016 году составил 27 912,7 рублей, что составляет 98% от плана
| ИТОГО по главе 8: |  |  | 51504.48 | 45829.18
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  |  | 800
| Областной бюджет |  |  | 31363.5 | 32728.5
| Местный бюджет |  |  | 20140.98 | 12300.68 |  | -7840.3
Глава 9. Здравоохранение
1 | Заключение договора между ТФОМС СО и учреждением здравоохраниения. Средства ТФОМС | 2016г. | ГБУЗ СО «Артинская центральная больница» | 237619 | 223392 | В течение 2016 года в соглашения между ГБУЗ СО "Артинская ЦРБ" и страховыми медицинскими организациями были внесены изменения, на основании которых сумма финансирования на 2016 год была уменьшена.
2 | Капитальный ремонт мед.учреждений | - « - | - « - | 0 | 0 | Ремонт ФАПа с.Ст.Арти - 985 тыс.руб., ОВП с.Азигулово - 1748 тыс.руб., стоматологической поликлиники - 1539 тыс.руб., бактериологической и паразитологической лаборатории - 3001 тыс.руб. Денежные средства на проведение капитальных ремонтов выделены в конце года, в связи с чем осуществление ремонтов и оплата за ремонтные работы перешли на 2017 год.
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  | 0 | 0
3 | Приобретение мед.оборудования: |  | - « - | 1380 | 8418 | Получены на безвозмездной основе от Министерства здравоохранения СО: установка рентгенологическая диагностическая для лапораскопической стойки - 5238,15 тыс.руб., аппарат диагностический для контроля диагностических параметров - 391,78 тыс.руб, аппарат УЗД - 1875,63 тыс.руб., экспересс анализатор мочи - 80,45 тыс.руб., 3-и аппарата ЭКГ - 125,18 тыс.руб., оборудование для лаборатории (вошер, шейкер) - 363,35 тыс.руб.
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  | 141.4 | 8075
| Средства ТФОМС |  |  | 400 | 0
4 | Средства от предпринимательской деятельности |  |  | 838.6 | 343 | За счет средств родовых сертификатов приобретены 3-и прикроватных монитора
5 | Количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест |  |  | 30 | 40
| ВСЕГО по главе 9 : |  |  | 238999 | 231810
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  | 141.4 | 8075
| Местный бюджет |  |  | 0 | 0
| Средства предприятий |  |  | 838.6 | 343
| Другие источники (ТФОМС) |  |  | 238019 | 223392
Глава 10 Социальная защита населения
1 | Поддержка и социальная защита населения в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности | 2016г.
2 | Реализация мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с ПП СО от 06.04.2011г. №362-ПП Областной бюджет (проезд детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях) |  | УСП по Артинскому району | 234 | 611 | Дети из многодетных семей получают возможность бесплатного проезда в другие города области на выставки, концерты, театры и др. Улучшение материального положения многодетных семей
3 | Реализация мерсоциальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитиелей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги" |  | УСП по Артинскому району | 271 | 131 | Отсутствие задолженности по оплате за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
4 | Реализация мер социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на междугороднем транспорте, ППСО № 1014-ПП, № 1016-ПП |  | УСП по Артинскому району | 18539 | 14978 | Воспользовались бесплатным междугородным проездом 6516 граждан района.
5 | "О компенсации выплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», ППСО № 1548-ПП |  | УСП по Артинскому району | 6128 | 5447 | Компенсация выплачена на 1828 детей, посещающих организации дошкольного образования.
6 | Реализация мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с ПП СО от 06.04.2011 г. № 362-ПП Областной бюджет (ежемесячная выплата) | ежемесячно | УСП по Артинскому району | 3576 | 3674 | Произведена выплата ежемесячного пособмия на проезд на 857 детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях
7 | Реализация областного закона от 20.10.2011 г. № 86-ОЗ "Об областном материнском (семейном) капитале" |  |  | 6854 | 9994 | Многодетные семьи района улучшили жилищные условия за счет использования областного материнского (семейного) капитала. Выдано 114 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.
9 | Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время |  | Управление образования АГО |  | 27996 | Произведена выплата 134 приемным родителям
10 | Выплата пособий и компенсаций гражданам по областным законам. |  | УСП по Артинскому району | 160000 | 146217
10.1 | Областной закон от 14.12.2004 года № 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" |  |  | 43000 | 46010
10.2 | Областной закон от 19.11.2008 г. № 107-ОЗ "О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством |  |  | 27000 | 25484 | Ежемесячное пособие назначено на 3366 детей
10.3 | Областной закон 20.11.2009 № 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области" |  | УСП по Артинскому району | 25000 | 23555 | Денежные средства назначены на содержание 212 детей, находящихся под опекой или попечительством
| Обласстной закон от 29.10.2007 г. № 126-ОЗ "Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одинокопроживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий" |  |  |  | 6329 | Ежемесячная денежная выплата произведена 325 малоимущим многодетным семьям на третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31.12.2012 года и до достижения ими 3-х летнего возраста
10.4 | Обласстной закон от 29.10.2007 г. № 126-ОЗ "Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одинокопроживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий" |  |  | 8500 | 6329 | Государственная социальная помощь оказана 815 малоимущим семьям в сумме 424 рубля каждому члену семьи
11 | Выплата пособий и компенсаций гражданам по федеральным законам. |  | УСП по Артинскому району | 35000 | 28003
11.1 | Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |  |  | 21000 | 19957.7 | Произведена выплата единовременного пособия при рождении ребенка 104 женщинам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 401 получателю, единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 13 семьям, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего - 2 получателям.
12 | Проведение социально-значимых мероприятий, конкурсов, фестивалей | в течение этапа мероприятий | СРЦН "Артинского района" | 15 | 10 | Финансирование производится по мере проведения социально-значимых мероприятий
13 | Выплата компенсаций на оплату жилого помещения, коммунальных услуг отдельным категориям граждан (переданные гос.полномочия Свердловской области) | - « - | Уполномоченный орган Администрации АГО, МКУ "КРЦ" | 58944.7 | 77889.13 | Количество граждан, получивших компенсацию-7847чел.
14 | Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (переданные гос.полномочия РФ) | - « - | Уполномоченный орган Администрации АГО,МКУ "КРЦ" | 10043 | 6259.6 | Количество граждан,получивших соц.поддержку-390чел.
| ВСЕГО по главе 10: |  |  | 264619.7 | 321209.737
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 10043 | 12017.077
| Областной бюджет |  |  | 254561.7 | 309182.66
Местный бюджет
| Другие источники |  |  | 15 | 10
| Глава 11.Культура | 2016г.
| Реализация мероприятий, направленных на обеспечение развития культурной деятельности в рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Артинском городском округе до2020 года" | - « - | - « - | 2388.3 | 3661.3
1 | Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, объекты культурного наследия | - « - | - « - | 689 | 853.8
| Областной бюджет | - « - | - « -
| Местный бюджет | - « - | - « - | 689 | 853.8
| Внебюджетные источники | - « - | - « -
| Капитальный ремонт памятников и обелисков | - « - | Управление культуры,спорта,туризма и молодежной политики Администрации АГО | 547 | 516.2 | Проведен капремонт памятника с. Усть-Мачаж-331,2тыс. руб, памятника по ул. Козлова в п. Арти (сквер) - 85,9тыс. Руб. капремонт памятников Азигулово, Н-Златоуст, с. Старые Арти, с. Усть-Манчаж на сумму 99,1 тыс. руб.
| Ремонт здания сельского Дома культуры в с. Березовка | - « - | МБУ "ЦКД и НТ АГО" |  | 89.3 | Капремонт проведен за счет средств Резервного фонда Администрации АГО
| Капитальный ремонт помещений сельской библиотеки в с. Пантелейково | - « - | МБУ "ЦБС Артинского городского округа" |  | 20 | Капремонт проведен за счет средств мероприятий по наказам избирателей
| Капремонт здания сельского Дома культуры в с. Симинчи | - « - | Управление культуры,спорта,туризма и молодежной политики Администрации АГО |  | 95.6 | Капремонт проведен за счет средств мероприятий по наказам избирателей
| Капитальный ремонт МОУ ДОД "Артинская ДШИ" | - « - | МБУ ДОД "Артинская ДШИ" | 142 | 132.7 | проверен капремонт внутренних помещений
2 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры: | - « - | - « - | 199.3 | 1218.2
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0
| Областной бюджет | - « - | - « - |  | 335
| Местный бюджет | - « - | - « - | 199.3 | 883.2
2.1. | Приобретение музыкального оборудования , инвентаря | - « - | МБУ "ЦКДиНТ Артинского городского округа" | 199.3 | 313 | Приобретение осуществлено за счет средств мероприятий по наказам избирателей. Приобретены 3 проектора, 2 ноутбука, музинструменты (гитара 5шт, мандалины 4 шт., кубыс 4 шт., курай 4шт., домра 2 шт.), акустическая система, стойки для акустической системы, радиомикрофон
|  |  | МБУ "ЦБС Артинского городского округа" |  | 41 | Приобретены - видеокамера для Артинской Детской библиотеки, принтер для отдела комплектования Артинской Центральной библиотеки
| Областной бюджет | - « - | - « -
| Местный бюджет | - « - | - « - | 199.3 | 354
2.2. | Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Артинская ДШИ": |  |  |  | 9.3 | приобретен музыкальный инструмент - домра
| Областной бюджет | - « - | - « - | 0 | 0
| Местный бюджет | - « - | - « - | 0 | 9.3
| Пополнение библиотечного фонда, экз. | - « - | - « - |  | 3648 экз.
2.3. | Пополнение библиотечного фонда (в том числе на приобретение электронных версий книг), подписка на периодические издания | - « - | МБУ "ЦБС Артинского городского округа" |  | 916.5 | Приобретена книжная продукция для библиотек п. Арти и сельских библиотек, осуществлена подписка на период.литературу на 1, 2 полугодие 2016-2017г.г.
| Федеральный бюджет | - « - |  |  | 61.6
| Областной бюджет |  |  |  | 335
| Местный бюджет | - « - |  |  | 519.9
3 | Социально -значимые мероприятия, мероприятия по сохранению традиционной народной культуры, мероприятия для детей и подростков | - « - | Управление культуры Артинского городского округа | 1500 | 1527.7 | Проведены мероприятия по сохранению традиционной народной культуры, мероприятия для детей и подростков, мероприятия направленные на реализацию мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории Артинского городского округа.Проведены более 38 направлений мероприятий:День Победы 9 Мая, Муниципальный фестиваль - конкурс патриотической песни "За тех парней", День Памяти и скорби 22 июня, международный Женский день 8-е Марта, День Молодежи, народный праздник "Масленница", районный национальный праздник татарской культуры "Сабантуй", областной праздник народов Мари "Ага-Пайрем", 6-й международный праздник "Турнир косарей", День Поселка, День Матери, День Артинского района, новогодние и рождественские мероприятия и другиеи др.
| Областной бюджет | - « - | - « -
| Местный бюджет | - « - | - « - | 1500 | 1527.7
| Внебюджетные источники | - « - | - « -
4 | Целевые показатели, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ от 07 мая 2012года | - « - | - « -
5 | Размер средней заработной платы работников учреждений культуры (списочного состава) | - « - | - « - | 23474 | 23653.95 | Повышение заработной платы к 2018 году до 100 % от средней заработной платы в регионе
| ВСЕГО по главе 11: |  |  | 2388.3 | 3661.3
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  |  | 61.6
| Областной бюджет |  |  | 0 | 335
| Местный бюджет |  |  | 2388.3 | 3264.7
| Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
Средства предприятий
| Глава 12. Молодежная политика | - « -
| Реализация мероприятий молодежной политики в Артинском городском округе |  | Комитет по делам молодёжи Администарции Артинского городского округа МКУ "Объединение детских подростковых и молодёжных клубов" | 8234.47 | 4953.12
| Количество занимающихся в подростковых и молодежных объединениях | чел. |  |  | 627
1 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью в рамаках подпрограммы "Развитие потциала молодежи Артинского городского округа до 2020года" Содействие занятости и трудоустройства | - « - | - « - | 1090.67 | 1065.3 | Реализован проект "Молодежная инициатива": "Круг друзей", фестиваль настольных ирг, организованы дни дворового спорта, проект "АРТ-Дизайн", фестиваль семейного творчества "Мы вместе - мы семья"
| В т.ч. Областной бюджет |  |  |  | 100
| Местный бюджет |  |  | 1090.67 | 965.3 | Трудоустроено 250 человек несовершеннолетних граждан в летний период, проведен большой спортивный блок в День молодежи, месячник по профилактике наркомании, марафон среди подростковых клубов, конкурс профессионального мастерства среди студентов ААТ.
2 | Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан в Артинском городском округе до 2020 года" | - « - | - « - | 218.3 | 218.02 | Проведен месячник Зашитников Отечества, фестиваль патриотической песни "Россия-ты в сердце моем", фестиваль "Встреча поколений", спортивные соревнования с допризывной молодежью. Укреплена материально-техническая база.
В т.ч. Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 218.3 | 218.02
3 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Артинского горосдкого округа до 2020года" | - « - | - « - | 6925.5 | 3669.8 | Предоставлены социальные выплаты 4 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  |  | 1042.3
| Областной бюджет |  |  | 5248.8 | 1096.1
| Местный бюджет |  |  | 1676.7 | 1531.4
| ВСЕГО по главе 12: |  |  | 8234.47 | 4953.12
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 0 | 1042.3
| Областной бюджет |  |  | 5248.8 | 1196.1
| Местный бюджет |  |  | 2985.67 | 2714.72
| Глава 13. Физическая культура, спорт и туризм | 2016г.
| Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Артинском городском округе до 2020 года": | - « - | - « -
1 | Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых мероприятий, соревнований, в рамках физического воспитания населения | - " - | МКУ "Манчажский СОЦ", МКУ "Старт" | 876 | 866 | -Рождественская благотворительная елка для Воскресных школ, -"Кросс Нации". - Участие в чемпионате Свердловской области по футболуЗа 2016 год- Традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2016» - Спортивный праздник, посвящённый Вооружённым силам России и 30-летию СОЦа «Честь имею!» - Спортивные состязания «Широкая Масленица» - Первенство СОЦа по волейболу среди девушек и женщин, посвященное Международному женскому дню - Турнир по мини-футболу в честь героя Сов. Союза Кустова И.И. - Ежегодные майская велогонка и майская эстафета, посвящ. Дню Победы в ВОВ - Празд. игровая программа «Мы спортивные и танцевальные» - Спортивно-танцевальный конкурс «Летнее настроение» - Всероссийский день бега «Кросс-Нации 2016», и др.
2 | Приобретение спортинвентаря, туристического снаряжения, оборудования, наградной атрибутики |  | МКУ "Манчажский СОЦ", МКУ "Старт" | 80 | 167 | эл.табло, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, стол для армресслинга, аэрохоккей, многофункц.игровой стол
3 | Спортивная работа с лицами с ограниченными физическими возможностями, ветеранами спорта | - " - | - " - | 77 | 41 | Проведены районные соревнований по шашкам, марафоны. Участие в областных соревнованиях по пауэрлифтингу.
| ВСЕГО по главе 13: |  |  | 1033 | 1074
В т.ч. Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 1033 | 1074
Иные источники
| Глава 14. Содействие занятости населения Артинского городского округа | 2016г.
| Уровень безработицы населения, % |  |  | 2.88 | 3.38
| Количество безработных граждан, состоящих на учете в ГУ "Артинский ЦЗ", чел. | - " - | - " - | 460 | 540
| Реализация комплекса мероприятий согласно, государственной Программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | 2016г. | ГКУ "Артинский ЦЗ" (по согласованию) |  |  | Бюджетная смета на 2016 год утверждена Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области
1 | Профессиональное обучение безработных граждан (не менее 72 человек ежегодно), Областной бюджет: | - " - | - " - | 281.2 | 1027.8 | Фактически прошли профобучение 104 человека по специальностям: водитель автом.кат.В,С,Е, тракторист кат.В,С,Е,продавец прод.товаров,повар, мл.воспитатель,эл.газосварщик
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 281.2 | 1027.8
| Местный бюджет |  |  | 0 | 0
| Средства работодателей |  |  | 0 | 0
2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет (не менее 162 человек ежегодно) | - " - | - " - | 242.4 | 744 | Фактически трудоустроено 257 человек.
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 122.4 | 226
| Местный бюджет |  |  | 120 | 518
3 | Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (5 человек ) | - " - | - " - | 54.8 | 70.4 | Трудоустроено 7 чел.
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 4.8 | 4.8
| Средства работодателей |  |  | 50 | 65.6
4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (3 человека) : | - " - | - " - | 15.98 | 16.48 | Трудоустроено 2 чел.
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 0.98 | 0.98
| Средства работодателей |  |  | 15 | 15.5
5 | Оказание услуги безработным гражданам по временному трудоустройству на общественные работы (не менее 120 человек) | - " - | - " - | 646.6 | 1072.1 | Фактически трудоустроено 183 человека.
| В т.ч. Областной бюджет |  |  | 46.6 | 141.1
| Местный бюджет |  |  | 0 | 0
| Средства работодателей |  |  | 600 | 931
6 | Реализация программ социальной адаптации безработных граждан на рынке труда . Областной бюджет ( не менее 75 человек ежегодно) | - " - | - " - | 1.2 | 1.2 | Проведена работа с - 81 чел.
7 | Реализация социальной поддержки безработных граждан на рынке труда . Федеральный бюджет (не менее 350 человек ежегодно) | - " - | - " - | 16230.1 | 19968.8 | Социальную поддержку получили 960 безработных граждан.
8 | Оказание услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке Областной бюджет (не менее 552 и 75 человек ежегодно) | - " - | - " - | 11.2 | 41.7 | Помощь получили 708 и 82 чел. соответственно.
9 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Областной бюджет (не менее 5 ярмарок ежегодно) | - " - | - " - | 8 | 5.2 | Увеличение показателя до7 ед. (приказ ДТЗН №235 от 03.08.2016г.). Фактически проведено 9 ярмарок.
10 | Оказание услуги по содействию самозанятости безработным гражданам (14 чел. ежегодно). Областной бюджет | - " - | - " - | 120.9 | 120.9 | Увеличение показателя до 58 чел. (приказ ДТЗН №235 от 03.08.2016г.). Фактически оказана услуга 71 чел.
11 | Оказание услуги безработным гражданам по содействию в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (2 чел. ежегодно). Областной бюджет | - " - | - " - | 67 | 67 | Фактически услуга оказана 3 чел.
12 | Оказание услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, (16 чел. ежегодно). Областной бюджет | - " - | - " - | 59.6 | 94.6 | Фактически прошли обучение 16 чел.
13 | Оказание услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудов.деятельность | - " - | - " - | 8.8 | 8.4 | фактически 2 чел.
| ВСЕГО по главе 14: |  |  | 17747.78 | 23233.8
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 16230.1 | 19968.8
| Областной бюджет |  |  | 732.68 | 1734.9
| Местный бюджет |  |  | 120 | 518
| Средства работодателей |  |  | 665 | 1012.1
Глава 15. Экология и природопользование
| Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Артинского городского округа до 2020 года: | 2016г. | Администрация Артинского городского округа
1 | Контроль за состоянием колодцев, родников (хим.анализ воды) | 1 раз в вартал | Артинская поселковая и сельские администрации | 135.1 | 112.1 | Проведен анализ воды 30 источников нецентрализованного водоснабжения на территории 13 сельских администраций.
2 | Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации |  | Администрация АГО, Отдел архитектуры администрации АГО, хозяйствующие субъекты | 30 | 0 | -
3 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения |  | Сельские администрации | 325 | 266.1 | Проведены работы по обустройству и текущему содержанию источников нецентрализованного водоснабжения на территории 6 сельских администрацией. За счет средств областного и местного бюджета обустроен колодец по ул. Разина в с. Пристань. Проведены работы по разборке старого колодца и деревянного забора, отчистка камеры от ила и грязи, устройство круглых колодцев из сборного железобетона, устройство подстилающих слоев, устройство мощеных подзоров и отмосток, рубка и установка стен для каркаса колодца, установка навеса с кровельным покрытием из профилированных оцинкованных листов, установка конструкции для подъема воды из колодца, устройство забора с установкой столбов и калитки)
| В т.ч. Областной бюджет |  |  |  | 60.8
| Местный бюджет |  |  |  | 205.3
4 | Ремонт скотомогильников |  |  | 835.1 | 762.84 | Произведен ремонт 9 скотомогильников на территории Барабинской, Куркинской, Малокарзинской, Малотавринской, Манчажской, У-Манчажской, Свердловской, Сажинской, Поташкинской сельских администраций
5 | Корректировка Генеральной схемы санитарной очистки территории Артинского городского округа |  |  | 50 | 15 | Заключен договор от 02.11.2016 г. № 120 с ООО "СА ЭкоТех" на корректировку генеральной схемы санитарной очистки территории Артинского городского округа". Срок выполнения работ по договору- 15.12.2016 г. В настоящее время Администрацией Артинского городского округа направлены подрядчику замечания.
6 | Разработка проектов нормативов предельно-допустимых сбросов, выбросов, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проведение расширенного лабораторного исследования качества питьевой воды |  |  | 464.8 | 103.1 | Заключен муниципальный контракт от 09.12.2016 г. № 56 на проведение расширенного лабораторного исследования качества питьевой воды 5 ВНБ ( ВНБ "Школа №2", ВНБ "Кряж", ВНБ "Пристанинская", ВНБ "Серебровка", ВНБ "Волочнева").
| ВСЕГО по главе 15: |  |  | 1840 | 1259.14 |  | 1319.9
В т.ч. Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  |  | 60.8
| Местный бюджет |  |  | 1840 | 1198.34
| Глава 16. Общественная безопасность | [5 empty] | 1319.9
1 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности на территории Артинского городского округа | 2016г. | Отдел ГО и ЧС Администрации Артинского городского округа | 912 | 897.7 | Проведены противопаводковые мероприятия.Связь и оповещение.Подготовка и обучение населения способам защиты и действиям условиях ЧС. Предупреждение лесных пожаров и защита территории населенных пунктов от пожаров. | 897.7
2. | Реализация мероприятий подпрограммы " Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории АГО |  | Отдел ГО и ЧС Администрации Артинского городского округа | 1224 | 1568.4 | Материально-техническое оснащение добровольных пожарных дружин,ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения,обустройство подъездов,заполнение водой противопожарных резервуаров, расчистка подъездных путей,обустройство источников противопожарного водоснабжения,приобретение первичных средств пожаротушения,одежды,пожарно-технического вооружения.
3 | Реализация комплекса мероприятий программы «Межведомственная программа профилактики правонарушений в Артинском городском округе на 2016-2018гг.», | - " - | Артинский ОВД (по согл.) | 296 | 367.9
3.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. | - " - | - " - | 296 | 367.9
| ВСЕГО по главе 16 : |  |  | 2432 | 2834
В т.ч. Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 2432 | 2834
Иные источники
Глава 17. Инвестиции в экономику Артинского городского округа
1 | Реализация мероприятий, в рамках муниципальной программы "Развитие строительного комплекса в Артинском городском округе до 2020 года" | 2016г. | Администрация Артинского городского округа
2 | Подпрограмма №1.Подготовка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, подговка документации по планировке территорий населенных пунктов | - " - | - " - | 3103 | 17.2 | Выполнено межевание земельных участков на сумму 17,2тыс. руб.- экономия составила 106,1тыс. руб. Заключен муниципальный контракт №62 от 30.12.2016 г. по подготовке документации по планировке территорий в п. Арти в микрорайоне "Красная горка" на сумму 934.0 тыс.руб. Срок исполнения 01.05.2017 г.
3 | Подпрограмма №2. Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории АГО | - " - | - " -
3.1 | Строительство Газификация жилых домов по ул. Елисеева, Королева, Ленина, Советская, Р. Люксембург, Береговая, переулок Новый, переулок Красноармейский, ул. Фрунзе, Мира. | - " - | - " - | 697.1 | 14120.8 | Не закончено строительство объекта. Окончание строительства в 2017 году
В т.ч. Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  |  | 13423.7
| Местный бюджет |  |  | 697.1 | 697.1
3.2 | Строительство Газификация жилых домов №№ 93а-107 по ул. Первомайская в р.п. Арти Свердловской области | до 31.08.2016 г. |  | 1241.4 | 756
В т.ч. Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 1241.4 | 756
3.2 | Разработка ПСД Расширение уличных газовых сетей газопровода низкого давления в п. Арти ул. Суслина-ул. Малышева | 4 квартал 2016 г. | - " - | 2.9 | 0 | Заключен муниципальный контракт №57 от 19.12.2016 г.
В т.ч. Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 2.9 | 0
3.3 | Строительство Газоснабжение жилых домов ООО "Паллада" с. Манчаж Свердловской области | 4 квартал 2016 г. | - " - | 700 | 0 | Прошли отбор в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия СО на получение субсидий в 2017 году.
В т.ч. Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 700 | 0
3.4 | Газификация улиц 10 Пятилетки,Паначева, Первомайская, Нефедова, Карла Маркса, Рабочей Молодежи в р.п.Арти |  |  | 600
В т.ч. Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 600 | 0
3.5 | Разработка ПСД на строительство модульных очистных сооружений с.Пристань | 2016г. | - " - | 947.5
В т.ч. Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 947.5
3.6 | Разработка ПСД "МУП АТТ.ул.Ленина 298 Установка модульная котельная 0.6МВТ" | 2016г. | - " - | 223.8
В т.ч. Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 223.8
3.7 | Разработка ПСД, проектно - изыскательские работы для строительства водоотводного сооружения по адресу: р.п. Арти ул. Розы Люксембург |  |  | 0 | 904.1
В т.ч. Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 0 | 904.1
4 | Реализация мероприятий, в рамках муниципальной программы "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории АГО до 2020года" | 2016г. | Администрация Артинского городского округа
Подпрограмма №2.Развитие водохозяйственного комплекса АГО
4.1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений АГО | 2016г. | - " - | 2750 | 13190.4 | Завершен кап.ремонт Дружино-Бардымского ГТС
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  |  | 4300
| Областной бюджет |  |  |  | 4963.8
| Местный бюджет |  |  | 2750 | 3926.6
| ВСЕГО по главе 17 : |  |  | 10265.7 | 28988.5
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  | 0 | 4300
| Областной бюджет |  |  | 0 | 18387.5
| Местный бюджет |  |  | 10265.7 | 6301 |  | -3964.7
Средства предприятий
| ВСЕГО по программе: |  |  | 816708.53 | 862851.307
В т.ч. по источникам финансирования:
| Федеральный бюджет |  |  | 57444.1 | 78278.145
| Областной бюджет |  |  | 400138.08 | 469049.383
| Местный бюджет |  |  | 110983.75 | 80615.81
| Средства предприятий |  |  | 10123.6 | 11515.969
Другие источники:
| - ТФОМС |  |  | 238019 | 223392
- Население
Note on B436: из образования