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	АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	29.12.2017
	№
	1078

	р.п. Арти


	Об утверждении плана проведения общественных обсуждений

 по выбору общественных территорий для рейтингового голосования 

на территории Артинского городского округа


	В соответствии с Постановлением Правительства РФ 16.12.2017 г. № 1578 «О внесении изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»



ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования на территории Артинского городского округа (прилагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать на сайте Администрации Артинского городского округа. 


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Артинского городского округа С. В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа                             А. А. Константинов
С О Г Л А С О В А Н И Е

постановления Администрации Артинского городского округа

Об утверждении плана проведения общественных обсуждений

 по выбору общественных территорий для рейтингового голосования 

на территории Артинского городского округа
	Должность
	Фамилия и 

инициалы
	Сроки и результаты согласования

	
	
	Дата
	Замечания
	Подпись

	Зам. Главы Администрации АГО
	С. В. Ярушников
	
	
	

	Зав. юридическим отделом Администрации АГО
	О. М. Редких
	
	
	

	Зав. отделом ЖКХ
	Е. В. Белякова
	
	
	


Разослано: 7 экз.

В дело -2
Прокуратура -1
Отдел ЖКХ – 3

Арт. п/а – 1

Исп: Зыкова Т. И.

Приложение к постановлению 

Администрации Артинского

городского округа

от 29.12.2017 № 1078
План  проведения общественных обсуждений по выбору 

общественных территорий для рейтингового голосования

	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Срок 

исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Организация размещения информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
	29.12.2017
	Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	2
	Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
	До 15.01.2018
	Заместитель Главы Администрации Артинского ГО

 С.В. Ярушников, 

Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	3
	Установка ящиков для приема предложений граждан:

1) р.п. Арти, ул. Ленина, 100 (здание Администрации Артинского городского округа);
2) р.п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 113А  (здание МФЦ (многофункционального центра));
3) р.п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 113 А (здание Артинской поселковой администрации);

4) р.п. Арти, ул. Ленина, 82 (здание МБУ «ЦКДиНТ»),

5) р. п. Арти, ул. Ленина (здание 21 магазина),

6) р.п. Арти, ул. Аносова, 100 (здание ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»),

7) р.п. Арти, ул. Ленина, 76А (МКУ «КРЦ).
	15.01.2018
	Артинская поселковая администрация Артинского городского округа

	4
	Выемка предложений в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям
	Еженедельно каждый четверг, начиная с 18.01.2018
	Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	5
	Обработка предложений граждан для включения в список в  список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосования
	Еженедельно каждый четверг, 
(до 09.02.2018)
	Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	6
	Передача сводной информации о принятых предложениях от граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосования в Министерство энергетики и ЖКХ по Свердловской области и Департамент по местному самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области
	Еженедельно каждую пятницу, начиная с 19.01.2018
	Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	7
	Направление в Министерство Свердловской области отчетов об организации голосования по отбору общественных территорий 
	Ежемесячно
(по запросу)
	Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	8
	Проведения заседания Общественной комиссии в целях осуществления контроля за ходом подготовки и проведении рейтингового голосования
	23.01.2018

31.01.2018

08.02.2018

21.02.2018

06.03.2018

22.03.2018
	Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа С.В. Ярушников


	9
	Организация приема предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018-2019  годах в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа»
	09.02.2018
	Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа С.В. Ярушников
Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	10
	Проведение Заседания Общественной комиссии по вопросу формирования списка общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования 
	Не позднее 16.02.2018
	Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа С.В. Ярушников


	11
	Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям 
	до 16.02.2018
	Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	12


	Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтинговых голосования


	до 16.02.2018


	Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа С.В. Ярушников

Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	13
	Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования 
	01.03.2018
	Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа  С.В. Ярушников

Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	14
	Размещение на официальном сайте Администрации Артинского городского округа дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтинговых голосования в целях ознакомления всех заинтересованных лиц
	В течении 15 календарных дней со дня опубликования
	Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	15
	Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования
	Не позднее 23.02.2018
	Общественная комиссия  

	16
	Организация мест для проведения рейтингового голосования
	Не позднее 01.03.2018
	Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа С.В. Ярушников 

Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	17
	Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах 
	18.03.2018
	Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа 

С.В. Ярушников 

Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа 

	18
	Подготовка и передача территориальными счетами комиссиями итоговых протоколов в Общественную комиссию
	19.03.2018 – 20.03.2018 
	Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа
С.В. Ярушников 

Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

	19
	Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола
	22.03.2018
	Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа С.В. Ярушников 

Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа


	20
	Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном голосования на официальном сайте Администрации Артинского городского округа
	Не позднее 25.03.2018
	Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа











