АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 29.08.2019 |  | № | 458 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Арти |  |  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий по индивидуальному сопровождению ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Артинском городском округе

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 25.07.2018 № 439-РП «О подготовке и проведении на территории Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжением Правительства Свердловской области от 24.10.2018 № 636-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с пунктом 2 раздела II Протокола заседания Свердловского областного организационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории от 06.06.2019 г. № 42, руководствуясь Уставом Артинского городского округа,

СЧИТАЮ  НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить «План мероприятий по индивидуальному сопровождению ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Артинском городском округе» (приложение № 1).

2. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» Худякову В.А. оказать содействие в выполнении Плана мероприятий по индивидуальному сопровождению ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Артинском городском округе.

3. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики по Артинскому району Цивуниной О.А.  оказать содействие в выполнении Плана мероприятий по индивидуальному сопровождению ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Артинском городском округе.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Артинского городского округа Токарева С.А.

# Глава Артинского городского округа                                     А.А. Константинов

Приложение № 1                                                                                           к распоряжению Администрации                                                                                     Артинского городского округа                           от  29.08.2019  г. №  458                                                                                   «Об утверждении  плана мероприятий

по индивидуальному сопровождению ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Артинском городском округе»

План мероприятий

по индивидуальному сопровождению ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия 
в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Артинском городском округе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование списков ветеранов по категориям: - инвалиды Великой Отечественной войны; - участники Великой Отечественной войны; - лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; - лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; - лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; - вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны; - вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Японией; - вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны; - вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны; - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного пребывания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; - совершеннолетние узники | 1 декабря 2019 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - Управление социальной политики - по Артинскому району - Цивунина О.А. - (по согласованию) |
|  | Актуализация списков ветеранов в соответствии с категориями | ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца) с 1 января 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - Управление социальной политики - по Артинскому району - Цивунина О.А. - (по согласованию) |
| Организация медицинского обследования и обслуживания ветеранов |  |  |  |  |
|  | Обследования на дому | до 1 января 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» Худяков В.А. - (по согласованию) |
|  | Волонтёрское сопровождение волонтёрами-медиками ветеранов на дому | еженедельно, до 31 декабря 2019 год, далее ежемесячно, с 1 января 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» Худяков В.А., (по согласованию) Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
|  | Прохождение диспансеризации (по медицинским показаниям в стационаре (госпитализация) или амбулаторно) | до 1 марта 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» Худяков В.А. (по согласованию) - Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
|  | Врачебная комиссия по допуску ветеранов к личному участию в праздничных мероприятиях. Определение возможности, по состоянию здоровья, участия в праздничных мероприятиях в Екатеринбурге (участие в Параде, гражданской акции «Бессмертный полк»), участия в мероприятиях проводимых в Артинском городском округе (участие в торжественных приёмах, гражданской акции «Бессмертный полк») | до 15 апреля 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» Худяков В.А. (по согласованию) - Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
| - Организация социального обследования и обслуживания ветеранов |  |  |  |  |
|  | Мониторинг в реализации ветеранами права на получение единовременного пособия в 2019-2020 гг. на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на праве собственности | 1 декабря 2019 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - Управление социальной политики - по Артинскому району - Цивунина О.А. - (по согласованию) |
|  | Поквартирный обход одиноко проживающих ветеранов, в том числе: | ежемесячно | - заместитель главы по социальным вопросам Токарев С.А. | - Управление социальной политики по Артинскому району - Цивунина О.А.; - (по согласованию) - Совет ветеранов - Печерских А.М.; - Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
| 8.1. | обследование бытовых условий и оказание помощи в ведении домашнего хозяйства (уборка жилья, колка дров, починка дворовых построек, ремонт бытовой техники, обеспечение продуктами питания и лекарствами при необходимости) |  |  |  |
| 8.2. | поздравление с Днём рождения, государственными праздниками Российской Федерации и памятными датами Свердловской области с организацией чаепития, и вручением подарков |  |  |  |
| 8.3. | осуществление проверки работы цифрового телевидения (особое внимание уделить проверке работы телеканалов, которые будут осуществлять трансляцию парада войск Екатеринбургского гарнизона, посвящённого 75-летию годовщины Победы и Парада Победы в Москве) |  |  |  |
| 8.4. | изыскание возможности приобретения оборудования, не имеющих телевизора и / или ТВ приставки для приёма цифрового телевидения |  |  |  |
|  | Поквартирный обход ветеранов, проживающих совместно с членами семьи, родственниками, в том числе: | ежемесячно | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - Управление социальной политики по Артинскому району - Цивунина О.А.; - (по согласованию) - Совет ветеранов - Печерских А.М.; - Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
| 9.1. | поздравление ветеранов, проживающих с родственниками, с Днём рождения, государственными праздниками Российской Федерации и памятными датами Свердловской области с вручением подарков |  |  |  |
| 9.2. | осуществление проверки работы цифрового телевидения (особое внимание уделить проверке работы телеканалов, которые будут осуществлять трансляцию парада войск Екатеринбургского гарнизона, посвящённого 75-летию годовщины Победы и Парада Победы в Москве) |  |  |  |
| 9.3. | настройка телевизионного оборудования для уверенного приёма сигнала цифрового телевидения (при необходимости) |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов |  |  |  |  |
|  | Составление списков ветеранов для обеспечения их участия в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Екатеринбурге и Артинском городском округе, в том числе: | 1 марта 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - Управление социальной политики по Артинскому району - Цивунина О.А.; - (по согласованию) - Совет ветеранов - Печерских А.М.; - Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
| 10.1. | формирование делегации ветеранов, имеющих возможность по состоянию здоровья принять участие в праздничных мероприятиях в городе Екатеринбурге (при возможности ветеранов) |  |  |  |
| 10.2. | формирование делегации ветеранов, имеющих возможность принять участие в праздничных мероприятиях, проводимых в Артинском городском округе (при возможности ветеранов) |  |  |  |
| 10.3. | формирование делегации ветеранов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности приять участие в праздничных мероприятиях, по категориям: |  |  |  |
| 10.3.1 | одиноко проживающие ветераны для посещения их дома с организацией поздравления, вручением подарка и чаепитием с просмотром Парада Победы |  |  |  |
| 10.3.2 | ветераны, проживающие совместно с членами семьи, родственниками для поздравления и вручения подарка |  |  |  |
|  | Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях в городе Екатеринбурге 9 мая 2020 года (при возможности ветеранов): | апрель–май 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам Токарев С.А. | - Управление социальной политики по Артинскому району - Цивунина О.А.; - (по согласованию) - Совет ветеранов - Печерских А.М.; - Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
| 11.1. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |
| 11.2. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами услуг транспортных организаций, коммерческих организаций, иных общественных объединений |  |  |  |
|  | Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях Артинского городского округа: | апрель–май 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - Управление социальной политики по Артинскому району - Цивунина О.А.; - (по согласованию) - Совет ветеранов - Печерских А.М.; Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
| 12.1. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |
| 12.2. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами услуг транспортных организаций, коммерческих организаций, иных общественных объединений |  |  |  |
|  | Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях по месту жительства: | апрель–май 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - Управление социальной политики по Артинскому району - Цивунина О.А.; - (по согласованию) - Совет ветеранов - Печерских А.М.; - Главы сельских администраций; Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
| 13.1. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия в Артинском городском округе |  |  |  |
| 13.2. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами услуг транспортных организаций, коммерческих организаций, иных общественных объединений |  |  |  |
|  | Организация заключения договоров (соглашений) между органами местного самоуправления муниципального образования и транспортными организациями, коммерческими организациями, иными общественными объединениями для организации доставки ветеранов для участия в мероприятиях (при необходимости) | по мере необходимости | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
|  | Медицинское сопровождение волонтёрами-медиками ветеранов при их участии в мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (во время следования до места проведения мероприятия, во время проведения мероприятия и следования к месту проживания) | по мере проведения мероприятий | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» Худяков В.А., (по согласованию) Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
|  | Обеспечение ветеранов форменной одеждой (при необходимости) для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 1 апреля 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
|  | Организация работы «горячей линии «Никто не забыт!» для приема информации от жителей Свердловской области по вопросам социального обеспечения и заботы о ветеранах | 1 февраля – 10 мая 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - Управление социальной политики по Артинскому району - Цивунина О.А.; - (по согласованию) - Совет ветеранов - Печерских А.М.; Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |
|  | Организация работы 8 и 9 мая 2020 года «Добровольческого десанта» по чествованию ветеранов, не имеющих возможности по состоянию здоровья принять участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (вручение подарка, чаепитие, поздравительные художественные номера, совместный просмотр Парада Победы по телевидению) | 8 и 9 мая 2020 года | - заместитель главы по социальным вопросам - Токарев С.А. | - Управление социальной политики по Артинскому району - Цивунина О.А.; - (по согласованию) - Совет ветеранов - Печерских А.М.; - Социально ориентированные НКО – добровольческие (волонтёрские) организации |